## Planilha
OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB | [6 empty] | Valor do contrato inicial: |  |  | 23476919.3636
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB | [6 empty] | Valor medido acumulado anterior: |  |  | 21378920.1209
EMPRESA: SG INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | [6 empty] | Valor medição atual: |  |  | 1273851.1782
CONTRATO 35/2023 | [6 empty] | Valor medido acumulado atual: |  |  | 22652771.2991
CONCORRÊNCIA 02/2023 | [6 empty] | Valor do saldo contratual: |  |  | 824148.0645
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025 | [6 empty] | MEDIÇÃO 24
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CONTRATUAL |  |  |  | QUANTIDADE |  |  | VALOR
|  |  | QUANT. | Valor Unit | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 1330552.0252 |  |  |  | 1243162.3052 | 60771.42 | 1303933.7252
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 21 | 49155.89 | 60771.42 | 1276199.82 | 20 | 1 | 21 | 1215428.4 | 60771.42 | 1276199.82
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 18 | 312.24 | 386.02 | 6948.36 | 18 | 0 | 18 | 6948.36 | 0 | 6948.36
1.3 | TAXA DO CREA PARA OBRA OU SERVIÇO | UN | 1 | 254.59 | 294.5352 | 294.5352 | 1 | 0 | 1 | 294.5352 | 0 | 294.5352
1.4 | "AS BUILT" DOS PROJETOS EXECUTADOS | UND | 1 | 38105.08 | 47109.31 | 47109.31 | 0.43497 | 0 | 0.43497 | 20491.01 | 0 | 20491.01
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 73693.5954 |  |  |  | 73693.5954 | 0 | 73693.5954
2.1 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 31.44 | 573.2272 | 708.6807 | 22280.9223 | 31.44 | 0 | 31.44 | 22280.9223 | 0 | 22280.9223
2.2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 17.04 | 978.9129 | 1210.23 | 20622.3189 | 17.04 | 0 | 17.04 | 20622.3189 | 0 | 20622.3189
2.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 6 | 905.0021 | 1118.8541 | 6713.1248 | 6 | 0 | 6 | 6713.1248 | 0 | 6713.1248
2.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 275.08 | 51.51 | 63.68 | 17517.0944 | 275.08 | 0 | 275.08 | 17517.0944 | 0 | 17517.0944
2.5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 40.5 | 100.66 | 124.44 | 5039.82 | 40.5 | 0 | 40.5 | 5039.82 | 0 | 5039.82
2.6 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 1876.5 | 0.32 | 0.39 | 731.835 | 1876.5 | 0 | 1876.5 | 731.835 | 0 | 731.835
2.7 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÕMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022 | UN | 1 | 637.78 | 788.48 | 788.48 | 1 | 0 | 1 | 788.48 | 0 | 788.48
3 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 8471.4746 |  |  |  | 8471.4746 | 0 | 8471.4746
3.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 255.8 | 16.24 | 20.07 | 5133.906 | 255.8 | 0 | 255.8 | 5133.906 | 0 | 5133.906
3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 39.58 | 0 | 55.73 | 2205.7934 | 39.58 | 0 | 39.58 | 2205.7934 | 0 | 2205.7934
3.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 12.08 | 45.08 | 93.69 | 1131.7752 | 12.08 | 0 | 12.08 | 1131.7752 | 0 | 1131.7752
4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 1658984.7108 |  |  |  | 1658984.7256 | 0 | 1658984.7256
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 380317.175 |  |  |  | 380317.1836 | 0 | 380317.1836
4.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M³ | 164.1 | 15.85 | 19.59 | 3214.719 | 164.1 | 0 | 164.1 | 3214.719 | 0 | 3214.719
4.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M³ | 3849.76 | 29.43 | 36.38 | 140054.2688 | 3849.76 | 0 | 3849.76 | 140054.2688 | 0 | 140054.2688
4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 70365.422 | 2.16 | 2.67 | 187875.6766 | 70365.425 | 0 | 70365.425 | 187875.6848 | 0 | 187875.6848
4.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 5304.478 | 7.5 | 9.27 | 49172.5106 | 5304.478 | 0 | 5304.478 | 49172.5111 | 0 | 49172.5111
4.2 | CORTINA DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 422399.37 |  |  |  | 422399.37 | 0 | 422399.37
4.2.1 | CORTINA DE CONTENÇÃO, BASE CIRCULAR DIÂMETRO 0.30M EM CONCRETO BOMBEÁVEL, INCLUSIVE FERRAGEM, CONCRETO, LANÇAMENTO COM BOMBA [BASEADO EM SINAPI 100651] | M | 3789 | 88.4 | 109.28 | 414061.92 | 3789 | 0 | 3789 | 414061.92 | 0 | 414061.92
4.2.2 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 0 | 10.48 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 505.3 | 13.35 | 16.5 | 8337.45 | 505.3 | 0 | 505.3 | 8337.45 | 0 | 8337.45
4.3 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 856268.1658 |  |  |  | 856268.172 | 0 | 856268.172
4.3.1 | ESTACAS |  |  |  |  | 313381.1498 |  |  |  | 313381.1498 | 0 | 313381.1498
4.3.1.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 686.4 | 127.94 | 158.17 | 108567.888 | 686.4 | 0 | 686.4 | 108567.888 | 0 | 108567.888
4.3.1.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 183.8916 | 0 | 40.98 | 7535.8778 | 183.8916 | 0 | 183.8916 | 7535.8778 | 0 | 7535.8778
4.3.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 337.95 |  | 55.35 | 18705.5325 | 337.95 | 0 | 337.95 | 18705.5325 | 0 | 18705.5325
4.3.1.4 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). | M | 980 |  | 152.5 | 149450 | 980 | 0 | 980 | 149450 | 0 | 149450
4.3.1.5 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 964 | 0 | 13.7477 | 13252.7404 | 964 | 0 | 964 | 13252.7404 | 0 | 13252.7404
4.3.1.6 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M³ | 31.81 | 33.15 | 498.8718 | 15869.1112 | 31.81 | 0 | 31.81 | 15869.1112 | 0 | 15869.1112
4.3.2 | BLOCO DE COROAMENTO/ VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 542887.0159 |  |  |  | 542887.0221 | 0 | 542887.0221
4.3.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 28 | 618.26 | 764.35 | 21401.8 | 28 | 0 | 28 | 21401.8 | 0 | 21401.8
4.3.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 162.878 | 78.85 | 97.48 | 15877.3474 | 162.878 | 0 | 162.878 | 15877.3474 | 0 | 15877.3474
4.3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 1000.46 | 119.28 | 147.46 | 147527.8316 | 1000.46 | 0 | 1000.46 | 147527.8316 | 0 | 147527.8316
4.3.2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 281.7133 | 68.32 | 84.46 | 23793.5011 | 281.7133 | 0 | 281.7133 | 23793.5011 | 0 | 23793.5011
4.3.2.5 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 965.07 | 2.73 | 3.37 | 3252.2859 | 965.07 | 0 | 965.07 | 3252.2859 | 0 | 3252.2859
4.3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1204.66 | 11.82 | 14.61 | 17600.0826 | 1204.66 | 0 | 1204.66 | 17600.0826 | 0 | 17600.0826
4.3.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2329.8 | 11.26 | 13.92 | 32430.816 | 2329.8 | 0 | 2329.8 | 32430.816 | 0 | 32430.816
4.3.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1426.7 | 10.66 | 13.17 | 18789.639 | 1426.7 | 0 | 1426.7 | 18789.639 | 0 | 18789.639
4.3.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1712.4 | 15.85 | 19.59 | 33545.916 | 1712.4 | 0 | 1712.4 | 33545.916 | 0 | 33545.916
4.3.2.10 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 23.9285 | 426.8 | 527.65 | 12625.8994 | 23.928 | 0 | 23.928 | 12625.8956 | 0 | 12625.8956
4.3.2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1919.5 | 11.82 | 14.61 | 28043.895 | 1919.5 | 0 | 1919.5 | 28043.895 | 0 | 28043.895
4.3.2.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 260.7 | 11.53 | 14.25 | 3714.975 | 260.7 | 0 | 260.7 | 3714.975 | 0 | 3714.975
4.3.2.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1693 | 14.84 | 18.34 | 31049.62 | 1693 | 0 | 1693 | 31049.62 | 0 | 31049.62
4.3.2.14 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 379.74 | 16.86 | 20.84 | 7913.7816 | 379.74 | 0 | 379.74 | 7913.7816 | 0 | 7913.7816
4.3.2.15 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 162.913 |  | 680.23 | 110818.31 | 162.913 | 0 | 162.913 | 110818.31 | 0 | 110818.31
4.3.2.16 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 2428.8 |  | 14.2051 | 34501.3153 | 2428.8 | 0 | 2428.8 | 34501.3153 | 0 | 34501.3153
5 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 10726922.3336 |  |  |  | 10714330.7211 | 0 | 10714330.7211
5.1 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 637.55 | 15.98 | 19.75 | 12591.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 244921 | 28.3314 | 35.0261 | 8578629.9877 | 244921 | 0 | 244921 | 8578629.9877 | 0 | 8578629.9877
5.3 | LAJE TIPO MACIÇA PREMOLDADA PARA PISO CARGA 350kg/m2 VAO 3,5m ALTURA E SOBRECARGA ,CONFORME PROJETO INSTALADA | M² | 0 | 200.1425 | 247.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | (MODIFICADO) PLACA DE , (POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO) APLICADO | M² | 0 | 89.81 | 111.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0 | 639.06 | 790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1196.16 |  | 20.84 | 24927.9744 | 1196.16 | 0 | 1196.16 | 24927.9744 | 0 | 24927.9744
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 314.5 |  | 19.59 | 6161.055 | 314.5 | 0 | 314.5 | 6161.055 | 0 | 6161.055
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2084.29 |  | 18.34 | 38225.8786 | 2084.29 | 0 | 2084.29 | 38225.8786 | 0 | 38225.8786
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 906.2 |  | 14.61 | 13239.582 | 906.2 | 0 | 906.2 | 13239.582 | 0 | 13239.582
5.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1024.6 |  | 19.59 | 20071.914 | 1024.6 | 0 | 1024.6 | 20071.914 | 0 | 20071.914
5.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10999.2 |  | 18.34 | 201725.328 | 10999.2 | 0 | 10999.2 | 201725.328 | 0 | 201725.328
5.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2501.62 |  | 14.61 | 36548.6682 | 2501.62 | 0 | 2501.62 | 36548.6682 | 0 | 36548.6682
5.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.1 |  | 13.92 | 84.912 | 6.1 | 0 | 6.1 | 84.912 | 0 | 84.912
5.14 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.1 |  | 13.17 | 317.397 | 24.1 | 0 | 24.1 | 317.397 | 0 | 317.397
5.15 | LAJE TRELIÇADA COM TRELIÇAS TG12L E LAJOTAS EM CERÂMICA | M² | 4479.59 |  | 159.19 | 713105.9321 | 4479.59 | 0 | 4479.59 | 713105.9321 | 0 | 713105.9321
5.16 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 577.16 |  | 641.38 | 370178.8808 | 577.16 | 0 | 577.16 | 370178.8808 | 0 | 370178.8808
5.17 | ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO E MADEIRA) PARA LAJES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² | 4278.23 |  | 72.49 | 310128.8927 | 4278.23 | 0 | 4278.23 | 310128.8927 | 0 | 310128.8927
5.18 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 336.82 |  | 199.04 | 67040.6528 | 336.82 | 0 | 336.82 | 67040.6528 | 0 | 67040.6528
5.19 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 336.82 |  | 110.1 | 37083.882 | 336.82 | 0 | 336.82 | 37083.882 | 0 | 37083.882
5.20 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/ 2020 | M² | 528.45 |  | 156.4 | 82649.58 | 528.45 | 0 | 528.45 | 82649.58 | 0 | 82649.58
5.21 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 528.45 |  | 162.11 | 85667.0295 | 528.45 | 0 | 528.45 | 85667.0295 | 0 | 85667.0295
5.22 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 321.75 |  | 53.13 | 17094.5775 | 321.75 | 0 | 321.75 | 17094.5775 | 0 | 17094.5775
5.23 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 321.75 |  | 45.73 | 14713.6275 | 321.75 | 0 | 321.75 | 14713.6275 | 0 | 14713.6275
5.24 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.4 |  | 101.74 | 1261.576 | 12.4 | 0 | 12.4 | 1261.576 | 0 | 1261.576
5.25 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 211.1 |  | 88.61 | 18705.571 | 211.1 | 0 | 211.1 | 18705.571 | 0 | 18705.571
5.26 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 174.4 |  | 99.66 | 17380.704 | 174.4 | 0 | 174.4 | 17380.704 | 0 | 17380.704
5.27 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 174.4 |  | 92.82 | 16187.808 | 174.4 | 0 | 174.4 | 16187.808 | 0 | 16187.808
5.28 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 51.6 |  | 87.99 | 4540.284 | 51.6 | 0 | 51.6 | 4540.284 | 0 | 4540.284
5.29 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 51.6 |  | 82.66 | 4265.256 | 51.6 | 0 | 51.6 | 4265.256 | 0 | 4265.256
5.30 | ESCORAMENTO EM AÇO PARA ESTRUTURAS COM TORRES LTT SH CAPACIDADE DE CARGA 12T, OU SIMILAR, EXCETO TRANSPORTE | M³/DIA | 56383.23 |  | 0.61 | 34393.7703 | 56383.23 | 0 | 56383.23 | 34393.7703 | 0 | 34393.7703
6 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 868548.3036 |  |  |  | 710393.3807 | 158154.9229 | 868548.3036
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 4783.45 | 48.97 | 60.54 | 289590.063 | 4783.45 | 0 | 4783.45 | 289590.063 | 0 | 289590.063
6.2 | (modificado)PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), (COM INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO),PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | M² | 1613.52 | 133.0293 | 164.4642 | 265366.1988 | 1582.23 | 31.29 | 1613.52 | 260220.1155 | 5146.0833 | 265366.1988
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 45.5 | 454.6992 | 562.1446 | 25577.5791 | 45.5 | 0 | 45.5 | 25577.5791 | 0 | 25577.5791
6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 321.85 | 121.35 | 150.02 | 48283.937 | 275.66 | 46.19 | 321.85 | 41354.5132 | 6929.4238 | 48283.937
6.5 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M² | 316.83 | 0 | 498.684 | 157998.0637 | 123.53 | 193.3 | 316.83 | 61602.4392 | 96395.6245 | 157998.0637
6.6 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 1927.16 |  | 16.63 | 32048.6708 | 1927.16 | 0 | 1927.16 | 32048.6708 | 0 | 32048.6708
6.7 | FECHAMENTO EM ALVENARIA E FIXAÇÃO DE TELA FACHADEIRA NA ESTUTURA METÁLICA | M² | 404.69 |  | 122.77 | 49683.7913 | 0 | 404.69 | 404.69 | 0 | 49683.7913 | 49683.7913
7 | JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 170933.4886 |  |  |  | 158933.2662 | 0 | 158933.2662
7.1 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 942.37 | 91.1134 | 112.6435 | 106151.8983 | 942.37 | 0 | 942.37 | 106151.8983 | 0 | 106151.8983
7.2 | JUNTA DE DILATAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM PISO DE CONCRETO | M | 752.16 | 21.96 | 27.14 | 20413.6224 | 310 | 0 | 310 | 8413.4 | 0 | 8413.4
7.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO (FACHADA) | M² | 565.41 | 63.472 | 78.4704 | 44367.9679 | 565.41 | 0 | 565.41 | 44367.9679 | 0 | 44367.9679
8 | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 159559.1821 |  |  |  | 155847.0429 | 3712.1392 | 159559.1821
8.1 | MATERIAIS (TUBULAÇÃO DE COBRE) |  |  |  |  | 59137.1076 |  |  |  | 59137.1076 | 0 | 59137.1076
8.1.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 352 | 21.7545 | 26.895 | 9467.0572 | 352 | 0 | 352 | 9467.0572 | 0 | 9467.0572
8.1.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 352 | 41.925 | 51.8318 | 18244.8059 | 352 | 0 | 352 | 18244.8059 | 0 | 18244.8059
8.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 220 | 33.3946 | 41.2858 | 9082.8767 | 220 | 0 | 220 | 9082.8767 | 0 | 9082.8767
8.1.4 | [BASEADO EM SINAPI 103290] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | M | 0 | 55.7812 | 68.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 220 | 50.5838 | 62.5367 | 13758.0814 | 220 | 0 | 220 | 13758.0814 | 0 | 13758.0814
8.1.6 | [BASEADO EM SINAPI 103292] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | M | 0 | 76.9551 | 95.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.7 | [BASEADO EM SINAPI 103290] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 5/8 ", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR | M | 0 | 88.7762 | 109.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.8 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | L | 59.58 | 124.54 | 144.08 | 8584.2864 | 59.58 | 0 | 59.58 | 8584.2864 | 0 | 8584.2864
8.2 | SISTEMA ELÉTRICO / LÓGICO |  |  |  |  | 100422.0745 |  |  |  | 96709.9353 | 3712.1392 | 100422.0745
8.2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 2489.24 | 2.66 | 3.08 | 7666.8592 | 1284 | 1205.24 | 2489.24 | 3954.72 | 3712.1392 | 7666.8592
8.2.2 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 0 | 26.76 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | CABO SHIELD BLINDADO 2 VIAS (2X1 mm) PARA SINAL 100 mts INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2489.24 | 30.1403 | 37.2625 | 92755.2153 | 2489.24 | 0 | 2489.24 | 92755.2153 | 0 | 92755.2153
9 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 929929.8499 |  |  |  | 828321.9246 | 68275.3972 | 896597.3218
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 611991.8603 |  |  |  | 547582.3701 | 31076.9621 | 578659.3322
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 6147.52 | 8.91 | 11.01 | 67684.1952 | 6147.52 | 0 | 6147.52 | 67684.1952 | 0 | 67684.1952
9.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 6147.52 | 31.79 | 39.3 | 241597.536 | 6147.52 | 0 | 6147.52 | 241597.536 | 0 | 241597.536
9.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 1001.76 | 90.87 | 112.34 | 112537.7184 | 1001.76 | 0 | 1001.76 | 112537.7184 | 0 | 112537.7184
9.1.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 1986.29 | 0 | 62.1539 | 123455.7182 | 950 | 500 | 1450 | 59046.228 | 31076.9621 | 90123.1901
9.1.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 60MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSO TELA FACHADEIRA | M² | 630.87 |  | 95.98 | 60550.9026 | 630.87 | 0 | 630.87 | 60550.9026 | 0 | 60550.9026
9.1.6 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 818.83 |  | 7.53 | 6165.7899 | 818.83 | 0 | 818.83 | 6165.7899 | 0 | 6165.7899
9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 266741 |  |  |  | 251511.465 | 15229.535 | 266741
9.2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M² | 3838 | 49.65 | 61.38 | 235576.44 | 3618.87 | 219.13 | 3838 | 222126.2406 | 13450.1994 | 235576.44
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 3838 | 6.57 | 8.12 | 31164.56 | 3618.87 | 219.13 | 3838 | 29385.2244 | 1779.3356 | 31164.56
9.3 | REVESTIMENTO ACÚSTICO |  |  |  |  | 51196.9896 |  |  |  | 29228.0895 | 21968.9001 | 51196.9896
9.3.1 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M² | 1613.52 | 27.423 | 31.73 | 51196.9896 | 921.15 | 692.37 | 1613.52 | 29228.0895 | 21968.9001 | 51196.9896
10 | PINTURA |  |  |  |  | 331982.6752 |  |  |  | 256084.1161 | 27927.3223 | 284011.4384
10.1 | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 200559.0048 |  |  |  | 145905.1374 | 27927.3223 | 173832.4597
10.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 3.1255 | 3.8641 | 24283.2535 | 5727.5 | 0 | 5727.5 | 22131.5034 | 0 | 22131.5034
10.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 13.412 | 16.5813 | 104202.7659 | 5727.5 | 0 | 5727.5 | 94969.3114 | 0 | 94969.3114
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 0 | 9.9051 | 62247.4169 | 2908.02 | 2819.48 | 5727.5 | 28804.3227 | 27927.3223 | 56731.6449
10.1.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 306.57 | 0 | 4.64 | 1422.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 306.57 | 0 | 18.01 | 5521.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 306.57 | 8.0119 | 9.4 | 2881.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 131423.6704 |  |  |  | 110178.9787 | 0 | 110178.9787
10.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 3121.87 | 3.517 | 4.348 | 13573.9459 | 2662 | 0 | 2662 | 11574.423 | 0 | 11574.423
10.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 3121.87 | 14.7278 | 18.208 | 56843.0582 | 2662 | 0 | 2662 | 48469.738 | 0 | 48469.738
10.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 3121.87 | 15.2338 | 18.8335 | 58795.7864 | 2662 | 0 | 2662 | 50134.8177 | 0 | 50134.8177
10.2.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 336 | 5.33 | 6.58 | 2210.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 352650.1459 |  |  |  | 342681.5022 | 9968.6437 | 352650.1459
11.1 | [BASEADO EM SINAPI 98546] IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. | M² | 1182.67 | 93.528 | 115.6287 | 136750.5373 | 1182.67 | 0 | 1182.67 | 136750.5373 | 0 | 136750.5373
11.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² | 266.46 | 36.1292 | 44.6665 | 11901.8436 | 266.46 | 0 | 266.46 | 11901.8436 | 0 | 11901.8436
11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M² | 567.74 | 46.8397 | 57.9079 | 32876.6291 | 567.74 | 0 | 567.74 | 32876.6291 | 0 | 32876.6291
11.4 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 65 | 7.3111 | 9.0388 | 587.5203 | 0 | 65 | 65 | 0 | 587.5203 | 587.5203
11.5 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | M² | 47.1 | 276.06 | 341.29 | 16074.759 | 47.1 | 0 | 47.1 | 16074.759 | 0 | 16074.759
11.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 2365.34 | 40.44 | 49.99 | 118243.3466 | 2177.68 | 187.66 | 2365.34 | 108862.2232 | 9381.1234 | 118243.3466
11.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA 4MM, ESTRUTURADA COM ÃO TECIDO DE POLIESTER (ANTI-RAIZ), UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA. | M² | 283 |  | 127.97 | 36215.51 | 283 | 0 | 283 | 36215.51 | 0 | 36215.51
12 | PISO |  |  |  |  | 1397031.0844 |  |  |  | 958656.9612 | 135384.1523 | 1094041.1135
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M² | 2970.02 | 154.0768 | 190.4851 | 565744.6254 | 1782.008 | 162.79 | 1944.798 | 339446.0133 | 31009.0732 | 370455.0865
12.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M² | 192.77 | 116.37 | 143.86 | 27731.8922 | 192.77 | 0 | 192.77 | 27731.8922 | 0 | 27731.8922
12.3 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M² | 136.95 | 303.2 | 374.84 | 51334.338 | 57.785 | 79.16 | 136.945 | 21660.1294 | 29672.3344 | 51332.4638
12.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M² | 4578.24 | 48.4426 | 59.8896 | 274189.0415 | 4578.24 | 0 | 4578.24 | 274189.0415 | 0 | 274189.0415
12.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 55 | 671.7 | 830.42 | 45673.1 | 55 | 0 | 55 | 45673.1 | 0 | 45673.1
12.6 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 0 | 32.81 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M² | 139.07 | 294.43 | 364 | 50621.48 | 51.93 | 87.14 | 139.07 | 18902.52 | 31718.96 | 50621.48
12.8 | PISO ELEVADO 18cm EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO EM CARPETE | M² | 228.77 | 457.1536 | 565.179 | 129295.9988 | 167.96 | 60.81 | 228.77 | 94927.4641 | 34368.5347 | 129295.9988
12.9 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 124.98 | 569.94 | 704.61 | 88062.1578 | 124.98 | 0 | 124.98 | 88062.1578 | 0 | 88062.1578
12.10 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M² | 1041.53 | 37.3276 | 46.1481 | 48064.643 | 1041.53 | 0 | 1041.53 | 48064.643 | 0 | 48064.643
12.11 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 0 | 135.5142 | 167.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M² | 0 | 131.485 | 162.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 0 | 15.98 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 1041.53 | 2.74 | 3.38 | 3520.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.15 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 208.8 |  | 82.05 | 17132.04 | 0 | 105 | 105 | 0 | 8615.25 | 8615.25
12.16 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 2261 |  | 15.35 | 34706.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.17 | ARMAÇÃO DAS BARRAS DE TRANFERÊNCIA CA-25 COM DIÂMETRO 16MM A CADA 30CM | M | 752.16 |  | 81.04 | 60955.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | FORRO |  |  |  |  | 534132.4298 |  |  |  | 409324.3043 | 81267.8637 | 490592.168
13.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M² | 3437.62 | 120.3918 | 148.8403 | 511656.4966 | 2750.09 | 395 | 3145.09 | 409324.3043 | 58791.9305 | 468116.2348
13.2 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M² | 336.92 | 0 | 66.71 | 22475.9332 | 0 | 336.92 | 336.92 | 0 | 22475.9332 | 22475.9332
14 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 521622.3045 |  |  |  | 417414.2989 | 48017.5708 | 465431.8697
14.1 | PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS, DIMENSÕES (1,30 X 2,10) M , INCLUSIVE COMPLEMENTOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, PARA FECHAMENTO., DIMENSÕES (1,20 X 0,90)M | UM | 6 | 2153.0118 | 2661.7685 | 15970.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 2914.6872 | 3603.4278 | 7206.8556 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7206.8556 | 7206.8556
14.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 11 | 1452.9036 | 1796.2247 | 19758.4719 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7184.8989 | 7184.8989
14.4 | [BASEADO EM SINAPI 102185] PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 1 | 2769.5352 | 3423.9764 | 3423.9764 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3423.9764 | 3423.9764
14.5 | BOX EM VIDRO LAMINADO 8mm COM PORTA O,85x1,80m PARA SANITARIO | UN | 0 | 1074.254 | 1328.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0 | 674.4744 | 833.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0 | 686.3916 | 848.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0 | 898.2644 | 1110.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS REFLETIVO , BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 0 | 1090.6391 | 1348.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 5.94 |  | 841.89 | 5000.8266 | 5.94 | 0 | 5.94 | 5000.8266 | 0 | 5000.8266
14.11 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 124.96 |  | 958.36 | 119756.6656 | 124.96 | 0 | 124.96 | 119756.6656 | 0 | 119756.6656
14.12 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 28.58 |  | 1796.64 | 51347.9712 | 28.58 | 0 | 28.58 | 51347.9712 | 0 | 51347.9712
14.13 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 513.52 |  | 31.19 | 16016.6888 | 513.52 | 0 | 513.52 | 16016.6888 | 0 | 16016.6888
14.14 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 17 |  | 1754.96 | 29834.32 | 17 | 0 | 17 | 29834.32 | 0 | 29834.32
14.15 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO nº24, BATENTE EM CHAPA nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTIVEL e=5cm, DOBRADIÇAS TIPO HELICOILDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE | M² | 13.65 |  | 687.55 | 9385.0575 | 13.65 | 0 | 13.65 | 9385.0575 | 0 | 9385.0575
14.16 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 19.28 |  | 1202.71 | 23188.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.17 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 3.78 |  | 1000.54 | 3782.0412 | 0.48 | 0 | 0.48 | 480.2592 | 0 | 480.2592
14.18 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 41 |  | 904.76 | 37095.16 | 41 | 0 | 41 | 37095.16 | 0 | 37095.16
14.19 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 2 |  | 906.28 | 1812.56 | 2 | 0 | 2 | 1812.56 | 0 | 1812.56
14.20 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 105 |  | 934.51 | 98123.55 | 105 | 0 | 105 | 98123.55 | 0 | 98123.55
14.21 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 43 |  | 1156.22 | 49717.46 | 42 | 0 | 42 | 48561.24 | 0 | 48561.24
14.22 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 174 |  | 160.6 | 27944.4 | 0 | 174 | 174 | 0 | 27944.4 | 27944.4
14.23 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 16 |  | 141.09 | 2257.44 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2257.44 | 2257.44
15 | CORTINA DE VIDRO |  |  |  |  | 1367576.114 |  |  |  | 1367576.114 | 0 | 1367576.114
15.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 4+4 PRATA REFLETIVO CONTENDO JANELAS MAXIM AR | M² | 900.69 | 1228.1525 | 1518.3649 | 1367576.114 | 900.69 | 0 | 900.69 | 1367576.114 | 0 | 1367576.114
16 | LOUÇA E METAIS |  |  |  |  | 103642.2344 |  |  |  | 60996.6396 | 29402.812 | 90399.4516
16.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 46 | 433.3064 | 535.6967 | 24642.0483 | 46 | 0 | 46 | 24642.0483 | 0 | 24642.0483
16.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 804.05 | 994.04 | 15904.64 | 16 | 0 | 16 | 15904.64 | 0 | 15904.64
16.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 62 | 41.57 | 51.39 | 3186.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24 | 299.3375 | 370.071 | 8881.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.5 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 106.65 | 131.85 | 527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.6 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 684.08 | 845.72 | 1691.44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1691.44 | 1691.44
16.7 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 | 930.93 | 1150.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.8 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 530.1379 | 655.4095 | 10486.5513 | 16 | 0 | 16 | 10486.5513 | 0 | 10486.5513
16.9 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 571.46 | 1714.38 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1714.38 | 1714.38
16.10 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 145.17 | 435.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.11 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 |  | 12.47 | 211.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.12 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,30 X 0,60 M, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 1417.14 | 5668.56 | 4 | 0 | 4 | 5668.56 | 0 | 5668.56
16.13 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,60 M, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 2147.42 | 4294.84 | 2 | 0 | 2 | 4294.84 | 0 | 4294.84
16.14 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,25 X 0,45 M, COM 01 CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO TORNEIRA, SIFÃO E VÁVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M² | 26.88 |  | 967.15 | 25996.992 | 0 | 26.88 | 26.88 | 0 | 25996.992 | 25996.992
17 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 309986.3633 |  |  |  | 231311.9307 | 43000.4707 | 274312.4014
17.1 | DRENAGEM E REUSO |  |  |  |  | 89863.4419 |  |  |  | 65188.4402 | 9916.2107 | 75104.6509
17.1.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2401.1328 | 2968.5205 | 5937.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 132.45 | 163.74 | 491.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 108.54 | 134.18 | 134.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 182.32 | 225.4 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 84.86 | 104.91 | 104.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 127.93 | 158.15 | 158.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.72 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.77 | 8.36 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 33.62 | 39.07 | 48.3 | 1623.846 | 0 | 33.62 | 33.62 | 0 | 1623.846 | 1623.846
17.1.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.38 | 40.38 | 49.92 | 218.6496 | 0 | 4.38 | 4.38 | 0 | 218.6496 | 218.6496
17.1.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.51 | 33.48 | 41.39 | 228.0589 | 0 | 5.51 | 5.51 | 0 | 228.0589 | 228.0589
17.1.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.09 | 28.46 | 35.18 | 354.9662 | 0 | 10.09 | 10.09 | 0 | 354.9662 | 354.9662
17.1.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 159.06 | 37.83 | 46.76 | 7437.6456 | 159.06 | 0 | 159.06 | 7437.6456 | 0 | 7437.6456
17.1.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3.56 | 84.97 | 105.04 | 373.9424 | 0 | 3.56 | 3.56 | 0 | 373.9424 | 373.9424
17.1.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6.42 | 53.02 | 65.54 | 420.7668 | 0 | 6.42 | 6.42 | 0 | 420.7668 | 420.7668
17.1.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 398.23 | 54.41 | 67.26 | 26784.9498 | 398.23 | 0 | 398.23 | 26784.9498 | 0 | 26784.9498
17.1.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 113.28 | 47.82 | 59.11 | 6695.9808 | 0 | 113.28 | 113.28 | 0 | 6695.9808 | 6695.9808
17.1.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 823.04 | 1017.52 | 2035.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 | 469.57 | 580.52 | 2902.6 | 5 | 0 | 5 | 2902.6 | 0 | 2902.6
17.1.20 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 686.17 | 848.31 | 1696.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.21 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 40.21 | 49.71 | 99.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.22 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 16 | 85.92 | 106.22 | 1699.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.23 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 2116.0211 | 2616.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.24 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 10.09 | 12.47 | 62.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.25 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 88.79 | 109.77 | 1317.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.26 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 129.68 | 160.32 | 320.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.27 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA | UN | 0 | 6318.436 | 7811.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.28 | CALHA DE DRENAGEM EM ALVENARIA/CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA, SEM IMPERMEABILIZAÇÃO, INLCUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL E GRELHA | M² | 55.04 |  | 509.87 | 28063.2448 | 55.04 | 0 | 55.04 | 28063.2448 | 0 | 28063.2448
17.2 | AGUA FRIA |  |  |  |  | 95887.0696 |  |  |  | 70964.7205 | 17110.86 | 88075.5805
17.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 132.39 | 163.67 | 163.67 | 1 | 0 | 1 | 163.67 | 0 | 163.67
17.2.2 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 253 | 121.54 | 150.25 | 38013.25 | 253 | 0 | 253 | 38013.25 | 0 | 38013.25
17.2.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 66.7202 | 28.46 | 35.18 | 2347.2163 | 66.72 | 0 | 66.72 | 2347.2096 | 0 | 2347.2096
17.2.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.45 | 40.38 | 49.92 | 471.744 | 9.45 | 0 | 9.45 | 471.744 | 0 | 471.744
17.2.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.8 | 33.48 | 41.39 | 240.062 | 5.8 | 0 | 5.8 | 240.062 | 0 | 240.062
17.2.6 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA | UN | 3 | 6318.436 | 7811.4824 | 23434.4473 | 2 | 0 | 2 | 15622.9649 | 0 | 15622.9649
17.2.7 | BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV. | UN | 7 | 1271.12 | 1571.48 | 11000.36 | 4 | 3 | 7 | 6285.92 | 4714.44 | 11000.36
17.2.8 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 110 | 440 | 4 | 0 | 4 | 440 | 0 | 440
17.2.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 55 |  | 134.18 | 7379.9 | 55 | 0 | 55 | 7379.9 | 0 | 7379.9
17.2.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 |  | 6198.21 | 12396.42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12396.42 | 12396.42
17.3 | ESGOTO |  |  |  |  | 113116.83 |  |  |  | 95158.77 | 11194.94 | 106353.71
17.3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 489.35 | 604.98 | 604.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 604.98 | 604.98
17.3.2 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 100 | 28.43 | 35.14 | 3514 | 100 | 0 | 100 | 3514 | 0 | 3514
17.3.3 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 | UN | 62 | 285.37 | 352.8 | 21873.6 | 62 | 0 | 62 | 21873.6 | 0 | 21873.6
17.3.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 39 | 87.55 | 108.23 | 4220.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.5 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 342.53 | 423.46 | 1693.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.6 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 0 | 2288.2885 | 2829.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.7 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 0 | 1871.68 | 2313.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.8 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6 | 492.99 | 609.48 | 3656.88 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3656.88 | 3656.88
17.3.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 686.17 | 848.31 | 848.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.10 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 74 | 15.85 | 19.59 | 1449.66 | 74 | 0 | 74 | 1449.66 | 0 | 1449.66
17.3.11 | PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC | UN | 140 | 162.43 | 200.81 | 28113.4 | 140 | 0 | 140 | 28113.4 | 0 | 28113.4
17.3.12 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO) | UN | 2 | 449.43 | 555.63 | 1111.26 | 2 | 0 | 2 | 1111.26 | 0 | 1111.26
17.3.13 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) | UN | 62 | 490.3 | 606.15 | 37581.3 | 62 | 0 | 62 | 37581.3 | 0 | 37581.3
17.3.14 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 85 |  | 17.83 | 1515.55 | 85 | 0 | 85 | 1515.55 | 0 | 1515.55
17.3.15 | POÇO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS DE 1 VEZ, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 m, PROFUNDIDADE = profundidade = 1,50 m, INCLUSO LAJE E TAMPA | UN | 2 |  | 3466.54 | 6933.08 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6933.08 | 6933.08
17.4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA |  |  |  |  | 11119.0218 |  |  |  | 0 | 4778.46 | 4778.46
17.4.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 1180.7538 | 1459.7659 | 2919.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 73.94 | 91.41 | 91.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.3 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 2668.0846 | 3329.62 | 3329.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.4 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 0 | 1871.68 | 2313.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.5 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.6 | POÇO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS DE 1 VEZ, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 m, PROFUNDIDADE = profundidade = 2,00 m, INCLUSO LAJE E TAMPA | UN | 1 | 84.37 | 4778.46 | 4778.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4778.46 | 4778.46
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 835015.8881 |  |  |  | 617564.8498 | 165558.1545 | 783123.0043
18.1 | PONTO DE ELÉTRICOS |  |  |  |  | 277382.3541 |  |  |  | 216112.5672 | 61269.787 | 277382.3541
18.1.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 889 | 127.4567 | 157.5748 | 140083.971 | 771 | 118 | 889 | 121490.1481 | 18593.8229 | 140083.971
18.1.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 134 | 141.6133 | 175.0765 | 23460.2491 | 0 | 134 | 134 | 0 | 23460.2491 | 23460.2491
18.1.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 773 | 108.8075 | 134.5187 | 103982.965 | 694 | 79 | 773 | 93355.9867 | 10626.9783 | 103982.965
18.1.4 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 25 | 277.8852 | 343.5495 | 8588.7367 | 0 | 25 | 25 | 0 | 8588.7367 | 8588.7367
18.1.5 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 4 | 256.0933 | 316.6081 | 1266.4324 | 4 | 0 | 4 | 1266.4324 | 0 | 1266.4324
18.2 | CAIXAS E QUADROS |  |  |  |  | 22223.2297 |  |  |  | 1431.9717 | 0 | 1431.9717
18.2.1 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 125.08 | 154.63 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 289.568 | 357.9929 | 2147.9575 | 4 | 0 | 4 | 1431.9717 | 0 | 1431.9717
18.2.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 490.65 | 606.59 | 2426.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 514.78 | 636.42 | 636.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 481.604 | 595.407 | 3572.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 62.6 | 77.39 | 77.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 92.96 | 114.92 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 2 | 893.41 | 1033.59 | 2067.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.9 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 763.36 | 883.13 | 883.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 581.22 | 672.41 | 672.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 7 | 19.36 | 22.4 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.12 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | UN | 25 | 283.33 | 327.78 | 8194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.13 | BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI(101883)INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COMPLETO INCLUINDO DISJUNTORES | UN | 3 | 29.39 | 36.33 | 108.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.14 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE´PASSAGEM DE SOBREPOR | UN | 7 | 5.27 | 6.51 | 45.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.15 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (120X120X12)CM | UN | 1 | 12.22 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.16 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (400X400X120)CM | UN | 25 | 15.85 | 19.59 | 489.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS |  |  |  |  | 44383.06 |  |  |  | 39815.4 | 0 | 39815.4
18.3.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 394.86 | 488.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 0 | 345.39 | 399.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36 | 71.59 | 88.5 | 3186 | 36 | 0 | 36 | 3186 | 0 | 3186
18.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 71.59 | 88.5 | 796.5 | 9 | 0 | 9 | 796.5 | 0 | 796.5
18.3.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | 0 | 1115.04 | 1289.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25 | 75.35 | 93.15 | 2328.75 | 25 | 0 | 25 | 2328.75 | 0 | 2328.75
18.3.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47 | 81.02 | 100.16 | 4707.52 | 47 | 0 | 47 | 4707.52 | 0 | 4707.52
18.3.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 88.46 | 109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.9 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 0 | 66.66 | 77.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.10 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 3 | 97.34 | 112.61 | 337.83 | 3 | 0 | 3 | 337.83 | 0 | 337.83
18.3.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | 0 | 3140.824 | 3633.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 53.53 | 66.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 54.52 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 56.63 | 70.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 56.63 | 70.01 | 350.05 | 5 | 0 | 5 | 350.05 | 0 | 350.05
18.3.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 59.14 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 62.18 | 76.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 67.15 | 83.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58 | 10.92 | 13.5 | 783 | 58 | 0 | 58 | 783 | 0 | 783
18.3.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 304 | 11.4 | 14.09 | 4283.36 | 304 | 0 | 304 | 4283.36 | 0 | 4283.36
18.3.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.46 | 15.4 | 30.8 | 2 | 0 | 2 | 30.8 | 0 | 30.8
18.3.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 12.46 | 15.4 | 92.4 | 6 | 0 | 6 | 92.4 | 0 | 92.4
18.3.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 13.71 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.24 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 19.7 | 24.35 | 48.7 | 2 | 0 | 2 | 48.7 | 0 | 48.7
18.3.25 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 143.8 | 177.77 | 533.31 | 3 | 0 | 3 | 533.31 | 0 | 533.31
18.3.26 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 0 | 139.42 | 161.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.27 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 68 | 122.36 | 141.56 | 9626.08 | 68 | 0 | 68 | 9626.08 | 0 | 9626.08
18.3.28 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIM E SIMILARES INCLUSIVE DR. | UN | 563 | 5.97 | 7.38 | 4154.94 | 563 | 0 | 563 | 4154.94 | 0 | 4154.94
18.3.29 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO | UN | 2 | 52.65 | 65.09 | 130.18 | 2 | 0 | 2 | 130.18 | 0 | 130.18
18.3.30 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA | UN | 92 |  | 80.77 | 7430.84 | 92 | 0 | 92 | 7430.84 | 0 | 7430.84
18.3.31 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 350 A, PADRÃO DIN, 65KA | UN | 2 |  | 2283.83 | 4567.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.32 | DISJUNTOR MONOPOLAR 6A, PADRÃO DIN, CURVA DE DISPARO C | UN | 2 |  | 21.9 | 43.8 | 2 | 0 | 2 | 43.8 | 0 | 43.8
18.3.33 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 |  | 73.18 | 951.34 | 13 | 0 | 13 | 951.34 | 0 | 951.34
18.4 | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 264154.8338 |  |  |  | 252486.9368 | 7315 | 259801.9368
18.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90.6 | 38.8621 | 48.0452 | 4352.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 53.7466 | 66.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 700 | 69.4547 | 85.8669 | 60106.8049 | 700 | 0 | 700 | 60106.8049 | 0 | 60106.8049
18.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 930 | 90.1932 | 111.5058 | 103700.4319 | 930 | 0 | 930 | 103700.4319 | 0 | 103700.4319
18.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 133.688 | 165.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 176.9401 | 218.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 228.712 | 282.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 |  | 73.15 | 7315 | 0 | 100 | 100 | 0 | 7315 | 7315
18.4.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4000 |  | 10.05 | 40200 | 4000 | 0 | 4000 | 40200 | 0 | 40200
18.4.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1250 |  | 16.15 | 20187.5 | 1250 | 0 | 1250 | 20187.5 | 0 | 20187.5
18.4.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450 |  | 25.4 | 11430 | 450 | 0 | 450 | 11430 | 0 | 11430
18.4.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 590 |  | 28.58 | 16862.2 | 590 | 0 | 590 | 16862.2 | 0 | 16862.2
18.5 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 18030.8531 |  |  |  | 0 | 3934.4231 | 3934.4231
18.5.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 40 | 79.5604 | 98.3606 | 3934.4231 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3934.4231 | 3934.4231
18.5.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 92.62 | 114.5 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 55 | 92.62 | 114.5 | 6297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.4 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 121.97 | 150.79 | 452.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.5 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 | 101.31 | 125.24 | 1628.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.6 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 80 | 37.7 | 46.6 | 3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 35.02 | 43.29 | 173.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 25.14 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.9 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 63.84 | 78.92 | 315.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.10 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 60 | 1.14 | 1.32 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.11 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 5 | 8.37 | 9.68 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 | RAMAL DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO ABRIGADA |  |  |  |  | 60748.028 |  |  |  | 52663.3891 | 0 | 52663.3891
18.6.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2242.6764 | 2772.6208 | 2772.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.2 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 507.29 | 627.16 | 627.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.3 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1 | 1255.7217 | 1452.74 | 1452.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.4 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 1 | 42597.5808 | 52663.3891 | 52663.3891 | 1 | 0 | 1 | 52663.3891 | 0 | 52663.3891
18.6.5 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 | 71.73 | 88.67 | 266.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.6 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 12.12 | 14.98 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.7 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 2272.95 | 2629.58 | 2629.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.8 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 10 | 5.22 | 6.04 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.9 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | 10 | 6.5 | 7.52 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.10 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.1 | 90.31 | 104.48 | 10.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.11 | TERMINAL COMPRESSAO CABO FLEXIVEL 120MM 2 FUROS 120MM | UN | 10 | 14.2 | 17.55 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7 | ATERRAMENTO E SPDA |  |  |  |  | 4050.8 |  |  |  | 0 | 4050.8 | 4050.8
18.7.1 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 20 | 59.17 | 73.15 | 1463 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1463 | 1463
18.7.2 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 0 | 17.71 | 21.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 15 | 81.53 | 100.79 | 1511.85 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1511.85 | 1511.85
18.7.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 15 | 46.02 | 56.89 | 853.35 | 0 | 15 | 15 | 0 | 853.35 | 853.35
18.7.5 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0 | 2.94 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.6 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN | 15 | 12.83 | 14.84 | 222.6 | 0 | 15 | 15 | 0 | 222.6 | 222.6
18.7.7 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 92.13 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.8 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 74.23 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.9 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 150mm2 | M | 0 | 106.7468 | 131.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8 | ELETROCALHAS, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 144042.7294 |  |  |  | 55054.585 | 88988.1444 | 144042.7294
18.8.1 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 0 | 77.61 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.2 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x75mm CHAPA 20 S/ TAMPA | M | 0 | 38.29 | 47.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.3 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 19.5 | 58.06 | 71.77 | 1399.515 | 19.5 | 0 | 19.5 | 1399.515 | 0 | 1399.515
18.8.4 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0 | 77.61 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.5 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0 | 53.1756 | 65.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.6 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 0 | 97.66 | 120.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 10.3 | 116.66 | 144.22 | 1485.466 | 10.3 | 0 | 10.3 | 1485.466 | 0 | 1485.466
18.8.8 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 400x75mm CHAPA 16 SEM TAMPA | M | 0 | 86.1 | 106.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.9 | ELETROCALHA PERFURADA 400x150x3000mm CHAPA 18 | M | 0 | 118.3582 | 146.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.10 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75X50CM CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0 | 42.9577 | 53.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.11 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75x75mm CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0 | 49.7568 | 61.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.12 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 2669.7 | 39.5158 | 48.8534 | 130424.0101 | 1067.88 | 1601.82 | 2669.7 | 52169.604 | 78254.406 | 130424.0101
18.8.13 | PERFILADO PERFURADO 38x19x3000mm CHAPA 16 | M | 350 | 21.2016 | 26.2115 | 9174.0383 | 0 | 350 | 350 | 0 | 9174.0383 | 9174.0383
18.8.14 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 | M | 45 | 28.04 | 34.66 | 1559.7 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1559.7 | 1559.7
19 | ELEVADOR |  |  |  |  | 611907.29 |  |  |  | 510717.605 | 90464.835 | 601182.44
19.1 | Elevador elétrico social para 12 passageiros ou 900kg, com 07 paradas, painéis e teto em aço escovado, corrimão tubular, portas aço inox, cabina 1,20-frente x 2,20-fundo x altura 2,2m inoxidável, | UN | 1 | 156391.7968 | 180929.67 | 180929.67 | 0.5 | 0.5 | 1 | 90464.835 | 90464.835 | 180929.67
19.2 | PLATAFORMA ELEVATORIA DE TRANSPORTE VERTICAL, DESNIVEL DE 2,0 ATE 4,00m CABINADA EM ACO INOX, PORTAS UNILATERAL OU OPOSTAS - ENCLAUSURAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO E VIDRO | UN | 1 | 54741.1964 | 63330.09 | 63330.09 | 1 | 0 | 1 | 63330.09 | 0 | 63330.09
19.3 | ELEVADOR DE CARGA 3m 300KG 220V MONTA CARGA | UN | 1 | 8674.96 | 10724.85 | 10724.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.4 | Elevador elétrico social para 08 passageiros ou 600kg, com 07 paradas, paineis e teto em aço escovado, corrimão tubular, portas aço inoxi, cabina 1,20-frente x 1,40-fundo x altura 2,2m inoxidável, Atlas Schindler 3300, modelo Mediterranée ou similar | UN | 2 | 154258.226 | 178461.34 | 356922.68 | 2 | 0 | 2 | 356922.68 | 0 | 356922.68
20 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO |  |  |  |  | 182391.8009 |  |  |  | 37185.6595 | 99446.5741 | 136632.2336
20.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 210.14 | 79.788 | 98.6419 | 20728.6116 | 126 | 64 | 190 | 12428.881 | 6313.0824 | 18741.9635
20.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39 | 117.78 | 145.61 | 5678.79 | 5 | 34 | 39 | 728.05 | 4950.74 | 5678.79
20.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9 | 157.98 | 195.31 | 1757.79 | 6 | 3 | 9 | 1171.86 | 585.93 | 1757.79
20.4 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 1680.7386 | 2077.8971 | 22856.8684 | 11 | 0 | 11 | 22856.8684 | 0 | 22856.8684
20.5 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 217.65 | 269.08 | 269.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.6 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 917.04 | 1133.73 | 1133.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1133.73 | 1133.73
20.7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 40 | 234.4536 | 289.855 | 11594.1994 | 0 | 40 | 40 | 0 | 11594.1994 | 11594.1994
20.8 | SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 1 | 4697.34 | 5807.32 | 5807.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.9 | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | UN | 11 | 147.79 | 182.71 | 2009.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10 | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)(INCENDIO) | UN | 1 | 763.63 | 883.44 | 883.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 883.44 | 883.44
20.11 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1250 ENDERECAVEL 1 LACO COM ATE 250 ENDERECOS 24VDC | UN | 1 | 3105.37 | 3592.6 | 3592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.12 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO | UN | 11 | 80.25 | 99.21 | 1091.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.13 | BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS | UN | 206 | 109.9656 | 127.22 | 26207.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.14 | DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J | UN | 174 | 141.758 | 175.2554 | 30494.4423 | 0 | 174 | 174 | 0 | 30494.4423 | 30494.4423
20.15 | BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SÄ́A DE EMERGʎCIA DE TETO | UN | 15 | 208.52 | 257.7933 | 3866.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.16 | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL DTC 420 INTELBRAS | UN | 29 | 156.74 | 193.77 | 5619.33 | 0 | 29 | 29 | 0 | 5619.33 | 5619.33
20.17 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UND | 1 | 127.93 | 158.15 | 158.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.18 | (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97599 ) , INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS | UND | 206 | 2.97 | 3.67 | 756.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.19 | MODIFICADA (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO )INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 14.41 | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.20 | PONTO SECO, COM ELETRODUTO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" | UN | 203 | 11.66 | 186.56 | 37871.68 | 0 | 203 | 203 | 0 | 37871.68 | 37871.68
21 | DIVERSOS |  |  |  |  | 99385.3125 |  |  |  | 0 | 95114.8133 | 95114.8133
21.1 | BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO SIENA | m² | 46.86 | 510.97 | 631.71 | 29601.9306 | 0 | 46.86 | 46.86 | 0 | 29601.9306 | 29601.9306
21.2 | CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMINIO E DOMO ACRILICO | m² | 1.76 | 1962.65 | 2426.42 | 4270.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO 1"" PINTADO EM ESMALTE | M | 153.66 | 139.2561 | 172.1623 | 26454.4577 | 0 | 153.66 | 153.66 | 0 | 26454.4577 | 26454.4577
21.4 | CORRIMAO EM TUBO DE AǏ INOX ؽ1 1/2"" | M | 0 | 0 | 138.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.5 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR BARRAS HORIZONTAIS DE 1", FIXADO COM CHUBADOR MECÂNICO | M | 40.15 | 0 | 493.5 | 19814.025 | 0 | 40.15 | 40.15 | 0 | 19814.025 | 19814.025
21.6 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR BARRAS VERTICAIS DE 1" A CADA 15CM, FIXADO COM CHUBADOR MECÂNICO | M | 31.6 | 112.14 | 609 | 19244.4 | 0 | 31.6 | 31.6 | 0 | 19244.4 | 19244.4
22 | JARDINAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22.1 | MODIFICADO(PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 0 | 16.2 | 20.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 0 | 32.95 | 40.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 0 | 47.84 | 55.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | LÓGICA |  |  |  |  | 188937.4721 |  |  |  | 90446.781 | 51235.0628 | 141681.8437
23.1 | CABEAMENTO EXTRUTURADO (FIBRA ÓPTICA) |  |  |  |  | 188937.4721 |  |  |  | 90446.781 | 51235.0628 | 141681.8437
23.1.2 | CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO | M | 1150 | 11.8667 | 14.6707 | 16871.3588 | 1150 | 0 | 1150 | 16871.3588 | 0 | 16871.3588
23.1.3 | CABO DE FIBRA OPTICA 1fo - PADRAO MONOMODO | m | 10380 | 4.9368 | 6.1033 | 63352.4241 | 8380 | 2000 | 10380 | 51145.7913 | 12206.6328 | 63352.4241
23.1.3 | ONU GPON HG1 MODEM BRIDGE | UN | 321 | 97.37 | 112.65 | 36160.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.5 | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | CJ | 321 | 25.2 | 31.1547 | 10000.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 360 | 29.9175 | 36.987 | 13315.3308 | 360 | 0 | 360 | 13315.3308 | 0 | 13315.3308
23.1.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 95 | 0 | 95.94 | 9114.3 | 95 | 0 | 95 | 9114.3 | 0 | 9114.3
23.1.8 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50 | UN | 10 |  | 26.1 | 261 | 0 | 10 | 10 | 0 | 261 | 261
23.1.9 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100 | UN | 15 |  | 32.51 | 487.65 | 0 | 15 | 15 | 0 | 487.65 | 487.65
23.1.10 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50 | UN | 15 |  | 22.84 | 342.6 | 0 | 15 | 15 | 0 | 342.6 | 342.6
23.1.11 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50 | UN | 26 |  | 18.08 | 470.08 | 0 | 26 | 26 | 0 | 470.08 | 470.08
23.1.12 | SUPORTE VERTICAL 100 x 50 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 150 |  | 18.24 | 2736 | 0 | 150 | 150 | 0 | 2736 | 2736
23.1.13 | SUPORTE VERTICAL 50 x 50 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 230 |  | 17.39 | 3999.7 | 0 | 230 | 230 | 0 | 3999.7 | 3999.7
23.1.14 | PONTO SECO PARA SAIDA DA FIBRA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO 3/4" | UN | 189 |  | 162.6 | 30731.4 | 0 | 189 | 189 | 0 | 30731.4 | 30731.4
23.1.15 | PLACA CEGA DE PVC COM SUPORTE PARA CAIXA 4X2" | UN | 189 | 77.6011 | 5.79 | 1094.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2) |  |  |  |  | 691222.5864 |  |  |  | 526820.9225 | 106149.0237 | 632969.9462
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2) |  |  |  |  | 215595.325 |  |  |  | 210040.725 | 2771.6 | 212812.325
24.1.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1220 | 1.55 | 1.91 | 2330.2 | 1220 | 0 | 1220 | 2330.2 | 0 | 2330.2
24.1.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 12 | 227.81 | 281.64 | 3379.68 | 12 | 0 | 12 | 3379.68 | 0 | 3379.68
24.1.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 9 | 93.64 | 115.76 | 1041.84 | 9 | 0 | 9 | 1041.84 | 0 | 1041.84
24.1.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 21 | 144.42 | 178.54 | 3749.34 | 21 | 0 | 21 | 3749.34 | 0 | 3749.34
24.1.6 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M² | 375 | 1.62 | 2 | 750 | 375 | 0 | 375 | 750 | 0 | 750
24.1.7 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 220 | 113.83 | 140.72 | 30958.4 | 220 | 0 | 220 | 30958.4 | 0 | 30958.4
24.1.8 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 25.3 | 490.52 | 606.42 | 15342.426 | 25.3 | 0 | 25.3 | 15342.426 | 0 | 15342.426
24.1.9 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 220 | 10.24 | 12.65 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.1.10 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 1294.86 | 2.63 | 3.25 | 4208.295 | 733.86 | 561 | 1294.86 | 2385.045 | 1823.25 | 4208.295
24.1.11 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 15 | 7.34 | 9.07 | 136.05 | 15 | 0 | 15 | 136.05 | 0 | 136.05
24.1.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 182.4 | 84.77 | 104.8 | 19115.52 | 182.4 | 0 | 182.4 | 19115.52 | 0 | 19115.52
24.1.13 | ESCORAMENTO DE PAREDES EM AÇO COM TORRE DE ANDAIMES (ANEXO 1 E 2) | M³/dia | 134899.2 | 134899.2 | 0.97 | 130852.224 | 134899.2 | 0 | 134899.2 | 130852.224 | 0 | 130852.224
24.1.14 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CERÂMICA OU LADRILHO SEM APROVEITAMENTO | M² | 65 |  | 14.59 | 948.35 | 0 | 65 | 65 | 0 | 948.35 | 948.35
24.1.15 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 1.35 |  | 93.69 | 126.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 246440.6391 |  |  |  | 152103.1096 | 94337.3795 | 246440.4891
24.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 12.21 | 568.28 | 702.56 | 8578.2576 | 9.594 | 2.616 | 12.21 | 6740.3606 | 1837.897 | 8578.2576
24.2.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 0 | 12.65 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 164 | 13.29 | 16.43 | 2694.52 | 164 | 0 | 164 | 2694.52 | 0 | 2694.52
24.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M³ | 5.02 | 624.56 | 772.14 | 3876.1428 | 2.39 | 2.63 | 5.02 | 1845.4146 | 2030.7282 | 3876.1428
24.2.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M² | 0 | 167.33 | 206.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.6 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0 | 639.06 | 790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.7 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 0 | 2.74 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.8 | LAJE TRELIÇADA COM TRELIÇAS TG12L E LAJOTAS EM CERÂMICA | M² | 512.3 | 445.48 | 159.19 | 81553.037 | 445.48 | 66.82 | 512.3 | 70915.9612 | 10637.0758 | 81553.037
24.2.9 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 45.8 | 45.8 | 641.38 | 29375.204 | 45.8 | 0 | 45.8 | 29375.204 | 0 | 29375.204
24.2.10 | ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO E MADEIRA) PARA LAJES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² | 478.89 | 445.48 | 72.49 | 34714.7361 | 445.48 | 33.41 | 478.89 | 32292.8452 | 2421.8909 | 34714.7361
24.2.11 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES EM ALVENARIA, EXECUTADO NA PLATIBANDA | M² | 126 |  | 51.08 | 6436.08 | 126 | 0 | 126 | 6436.08 | 0 | 6436.08
24.2.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 123.4 |  | 14.61 | 1802.874 | 123.4 | 0 | 123.4 | 1802.874 | 0 | 1802.874
24.2.13 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 1565.02 |  | 35.03 | 54822.6506 | 0 | 1565.02 | 1565.02 | 0 | 54822.6506 | 54822.6506
24.2.14 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 16.03 |  | 790.06 | 12664.6618 | 0 | 16.03 | 16.03 | 0 | 12664.6618 | 12664.6618
24.2.15 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.5 |  | 88.61 | 398.745 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 398.745 | 398.745
24.2.16 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 4.8 |  | 97.48 | 467.904 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 467.904 | 467.904
24.2.17 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 24.37 |  | 84.46 | 2058.2902 | 0 | 24.37 | 24.37 | 0 | 2058.2902 | 2058.2902
24.2.18 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2620.8 |  | 2.67 | 6997.536 | 0 | 2620.8 | 2620.8 | 0 | 6997.536 | 6997.536
24.3 | COBERTA |  |  |  |  | 30283.0684 |  |  |  | 0 | 6119.9 | 6119.9
24.3.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 109.51 | 62.14 | 76.82 | 8412.5582 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 3648.95 | 3648.95
24.3.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 109.51 | 42.08 | 52.02 | 5696.7102 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 2470.95 | 2470.95
24.3.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 | 2509.83 | 3102.9 | 9308.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.4 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 5.8 | 0 | 26.24 | 152.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 17.4 |  | 86.8 | 1510.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20 |  | 54.23 | 1084.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.7 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, L=30CM E H=5CM | M | 25 |  | 37.17 | 929.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.8 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M² | 47.8 |  | 66.71 | 3188.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4 | DIVERSOS |  |  |  |  | 95881.2598 |  |  |  | 93911.1022 | 0 | 93911.1022
24.4.1 | (ALTERADA) BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,(1,46*0,4)m PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 431.8256 | 533.866 | 533.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 462.24 | 571.46 | 571.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 117.43 | 145.17 | 145.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.4 | (ALTERADA)BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,(0,40x0,40)m PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 234.5479 | 289.9715 | 289.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, DIAMETRO ,40CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 217.88 | 269.36 | 269.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 129.68 | 160.32 | 160.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.7 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 2.58 | 915.49 | 1131.82 | 2920.0956 | 2.58 | 0 | 2.58 | 2920.0956 | 0 | 2920.0956
24.4.8 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 3.75 | 799.93 | 988.95 | 3708.5625 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3708.5625 | 0 | 3708.5625
24.4.9 | ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO | M² | 15.2 | 224.66 | 277.74 | 4221.648 | 15.2 | 0 | 15.2 | 4221.648 | 0 | 4221.648
24.4.10 | Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 02 usos | M² | 152.99 | 439.1463 | 542.9166 | 83060.8061 | 152.99 | 0 | 152.99 | 83060.8061 | 0 | 83060.8061
24.4.11 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M² | 0 | 556.15 | 687.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5 | REBOCO |  |  |  |  | 103022.2942 |  |  |  | 70765.9856 | 2920.1442 | 73686.1298
24.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 733.86 | 3.73 | 4.61 | 3383.0946 | 733.86 | 0 | 733.86 | 3383.0946 | 0 | 3383.0946
24.5.2 | (BEIRA BICO )EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M² | 733.86 | 68.2 | 84.31 | 61871.7366 | 733.86 | 0 | 733.86 | 61871.7366 | 0 | 61871.7366
24.5.3 | PINTURA |  |  |  |  | 37767.463 |  |  |  | 5511.1544 | 2920.1442 | 8431.2986
24.5.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 247.89 | 3.517 | 4.348 | 1077.8301 | 247.89 | 0 | 247.89 | 1077.8301 | 0 | 1077.8301
24.5.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 247.89 | 14.4659 | 17.8842 | 4433.3243 | 247.89 | 0 | 247.89 | 4433.3243 | 0 | 4433.3243
24.5.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 247.89 | 9.53 | 11.78 | 2920.1442 | 0 | 247.89 | 247.89 | 0 | 2920.1442 | 2920.1442
24.5.3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 605.35 | 38.6573 | 47.792 | 28930.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5.3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 8 | 40.98 | 50.66 | 405.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 21840.6984 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 6160.83 | 2.8675 | 3.5451 | 21840.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 23476919.3636 |  |  |  | 21378920.1209 | 1273851.1782 | 22652771.2991

## RESUMO MEM.
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
RESUMO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 24
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
Total de aministração de obra executado (und) = |  | 21
Total de aministração de obra de contrato (und) = |  | 21
Total de aministração de obra medido até o BM 23 (und) = |  | 20
Total de aministração de obra a medir no BM 24 (und) = |  | 1
6.0 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS
6.2 | (modificado)PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), (COM INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO),PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017
Total de parede com placas de gesso acartonado executado (m²) = |  | 1613.5166
Total de parede com placas de gesso acartonado de contrato (m²) = |  | 1613.52
Total de parede com placas de gesso acartonado medido até o BM 23 (m²) = |  | 1582.23
Total de parede com placas de gesso acartonado à medir no BM 24 (m²) = |  | 31.2866
6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos executado (m²)= |  | 321.845
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de contrato (m²)= |  | 321.85
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos medido até o BM 23 (m²)= |  | 275.66
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos a medir no BM 24 (m²)= |  | 46.185
6.5 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS
Total de divisória em vidro temperado executado (m²)= |  | 316.8264
Total de divisória em vidro temperado de contrato (m²)= |  | 316.83
Total de divisória em vidro temperado medido até o BM 23 (m²)= |  | 123.53
Total de divisória em vidro temperado a medir no BM 24 (m²)= |  | 193.2964
6.7 | FECHAMENTO EM ALVENARIA E FIXAÇÃO DE TELA FACHADEIRA NA ESTUTURA METÁLICA
Total de fechamento em alvenaria e fixação de tela executado (m²)= |  | 404.693
Total de fechamento em alvenaria e fixação de tela de contrato (m²)= |  | 404.69
Total de fechamento em alvenaria e fixação de tela medido até o BM 23 (m²)= |  | 0
Total de fechamento em alvenaria e fixação de tela a medir no BM 24 (m²)= |  | 404.693
8.0 | AR CONDICIONADO
8.2 | SISTEMA ELÉTRICO / LÓGICO
8.2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM
Total de eletroduto de PVC rigido executado (m)= |  | 2489.24
Total de eletroduto de PVC rigido de contrato (m)= |  | 2489.24
Total de eletroduto de PVC rigido medido até o BM 23 (m)= |  | 1284
Total de eletroduto de PVC rigido a medir no BM 24 (m)= |  | 1205.24
9.0 | REVESTIMENTO
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO
9.1.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020
Total de rodapé em poliestireno executado (m)= |  | 1450
Total de rodapé em poliestireno de contrato (m)= |  | 1986.29
Total de rodapé em poliestireno medido até o BM 22 (m)= |  | 950
Total de rodapé em poliestireno a medir no BM 23 (m)= |  | 500
9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
9.2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
Total de área de emboço ou massa única executado (m²) = |  | 3837.9995
Total de área emboço ou massa única de contrato (m²) = |  | 3618.87
Total de área de emboço ou massa única até o BM 23 (m²) = |  | 3618.87
Total de área de emboço ou massa única à medir no BM 24 (m²) = |  | 219.1295
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Total de área de chapisco aplicado executado (m²) = |  | 3837.9995
Total de área chapisco aplicado de contrato (m²) = |  | 3618.87
Total de área de chapisco aplicado até o BM 23 (m²) = |  | 3618.87
Total de área de chapisco aplicado à medir no BM 24 (m²) = |  | 219.1295
9.3 | REVESTIMENTO ACÚSTICO
9.3.1 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM
Total de painel de lã de vidro executado (m²) = |  | 1613.5166
Total de painel de lã de vidro de contrato (m²) = |  | 1613.52
Total de painel de lã de vidro até o BM 23 (m²) = |  | 921.15
Total de painel de lã de vidro à medir no BM 24 (m²) = |  | 692.3666
10.0 | PINTURA
10.1 | PINTURA INTERNA
10.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Total de fundo selador acrílico executado (m²)= |  | #REF!
Total de fundo selador acrílico de contrato (m²)= |  | #REF!
Total de fundo selador acrílico medido até o BM 20 (m²)= |  | 2819.48
Total de fundo selador acrílico a medir no BM 21 (m²)= |  | #REF!
10.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Total de aplicação manual de massa acrílica executado (m²)= |  | #REF!
Total de aplicação manual de massa acrílica de contrato (m²)= |  | 3121.87
Total de aplicação manual de massa acrílica medido até o BM 20 (m²)= |  | 2819.48
Total de aplicação manual de massa acrílica a medir no BM 21 (m²)= |  | #REF!
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Total de pintura látex acrílica premium executado (m²)= |  | #REF!
vTotal de pintura látex acrílica premium de contrato (m²)= |  | 3121.87
Total de pintura látex acrílica premium medido até o BM 20 (m²)= |  | 0
Total de pintura látex acrílica premium a medir no BM 21 (m²)= |  | #REF!
10.1 | PINTURA INTERNA
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Total de pintura látex acrílica premium executado (m²)= |  | 5727.5
vTotal de pintura látex acrílica premium de contrato (m²)= |  | 6284.36
Total de pintura látex acrílica premium medido até o BM 23 (m²)= |  | 2908.02
Total de pintura látex acrílica premium a medir no BM 24 (m²)= |  | 2819.48
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.4 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018
Total de tratamento de ralo ou ponto emergente executado (und)= |  | 65
Total de tratamento de ralo ou ponto emergente de contrato (und)= |  | 65
Total de tratamento de ralo ou ponto emergente medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de tratamento de ralo ou ponto emergente a medir no BM 24 (und)= |  | 65
11.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
Total de contrapiso em argamassa executado (m²)= |  | 2365.34
Total de contrapiso em argamassa de contrato (m²)= |  | 2365.34
Total de contrapiso em argamassa medido até o BM 23 (m²)= |  | 2177.68
Total de contrapiso em argamassa a medir no BM 24 (m²)= |  | 187.66
12.0 | PISO
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
Total de piso vinílico semi-flexível a executado (m²) = |  | 1944.795
Total de piso vinílico semi-flexível de contrato (m²) = |  | 2970.02
Total de piso vinílico semi-flexível medido até o BM 23 (m²) = |  | 1782.01
Total de piso vinílico semi-flexível a medir no BM 24 (m²) = |  | 162.785
12.3 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020
Total de piso em granito aplicado em calçadas comprado (m²) = |  | 136.95
Total de piso em granito aplicado em calçadas de contrato (m²) = |  | 136.95
Total de piso em granito aplicado em calçadas medido até o BM 23 (m²) = |  | 57.79
Total de piso em granito aplicado em calçadas a medir no BM 24 (m²) = |  | 79.16
12.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020
Total de piso em granito aplicado em ambientes internos executado (m²) = |  | 139.07
Total de piso em granito aplicado em ambientes internos de contrato (m²) = |  | 139.07
Total de piso em granito aplicado em ambientes internos até o BM 23 (m²) = |  | 51.93
Total de área piso em granito aplicado em ambientes internos à medir no BM 24 (m²) = |  | 87.14
12.8 | PISO ELEVADO 18cm EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO EM CARPETE
Total de piso elevado executado (m²) = |  | 228.77
Total de piso elevado de contrato (m²) = |  | 228.77
Total de piso elevado medido até o BM 23 (m²) = |  | 167.96
Total de piso elevado a medir no BM 24 (m²) = |  | 60.81
12.15 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Total de piso elevado executado (m) = |  | 105
Total de piso elevado de contrato (m) = |  | 228.77
Total de piso elevado medido até o BM 23 (m) = |  | 0
Total de piso elevado a medir no BM 24 (m) = |  | 105
13.0 | FORRO
13.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
Total de área de forro mineral executado (m²) = |  | 3145.09
Total de área de forro de contrato (m²) = |  | 3437.62
Total de forro medido até o BM 23 (m²)= |  | 2750.09
Total de forro a medir no BM 24 (m²)= |  | 395
13.2 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
Total de forro em drywall executado (m²) = |  | 336.918
Total de forro em drywall de contrato (m²) = |  | 336.92
Total de forro em drywall a aditar (m²) = |  | 0.002
Total de forro em drywall a aditar (m²) = |  | 336.916
14.0 | ESQUADRIAS
14.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
Total de porta de abrir com mola hidráulica executado (und) = |  | 2
Total de porta de abrir com mola hidráulica de contrato (und) = |  | 2
Total de porta de abrir com mola hidráulica medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de porta de abrir com mola hidráulica a medir no BM 24 (und) = |  | 2
14.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
Total de porta de vidro 90x210cm executado (und) = |  | 4
Total de porta de vidro 90x210cm de contrato (und) = |  | 11
Total de porta de vidro 90x210cm medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de porta de vidro 90x210cm a medir no BM 24 (und) = |  | 4
14.4 | [BASEADO EM SINAPI 102185] PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
Total de porta de vidro executado (und) = |  | 1
Total de porta de vidro de contrato (und) = |  | 1
Total de porta de vidro medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de porta de vidro medido até o BM 24 (und) = |  | 1
14.22 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Total de fechadura de embutir interna executado (und) = |  | 174
Total de fechadura de embutir interna de contrato (und) = |  | 174
Total de fechadura de embutir interna medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de fechadura de embutir interna a medir no BM 24 (und) = |  | 174
14.23 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Total de fechadura de embutir interna executado (und) = |  | 16
Total de fechadura de embutir interna de contrato (und) = |  | 16
Total de fechadura de embutir interna medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de fechadura de embutir interna a medir no BM 24 (und) = |  | 16
16.0 | LOUÇA E METAIS
16.6 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Total de mictório sifonado louça branca executado (und)= |  | 2
Total de mictório sifonado louça branca de contrato (und)= |  | 2
Total de mictório sifonado louça branca medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de mictório sifonado louça branca a medir no BM 24 (und)= |  | 2
16.9 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Total de cuba de embutir de aço inoxidavel media executado (und)= |  | 3
Total de cuba de embutir de aço inoxidavel media de contrato (und)= |  | 3
Total de cuba de embutir de aço inoxidavel media medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de cuba de embutir de aço inoxidavel media a medir no BM 24 (und)= |  | 3
16.14 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,25 X 0,45 M, COM 01 CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO TORNEIRA, SIFÃO E VÁVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Total de bancada de granito executado (m²) = |  | 26.88
Total de bancada de granito de contrato (m²) = |  | 26.88
Total de bancada de granito medido até o BM 23 (m²) = |  | 0
Total de bancada de granito a medir no BM 24 (m²) = |  | 26.88
17.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.1 | DRENAGEM E REUSO
17.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
Total de instalação de tubos pvc, soldável, DN 60mm executado (m)= |  | 33.62
Total de instalação de tubos pvc, soldável, DN 60mm de contrato (m)= |  | 33.62
Total de instalação de tubos pvc, soldável, DN 60mm medido até o BM 23 (m)= |  | 0
Total de instalação de tubos pvc, soldável, DN 60mm a medir no BM 24 (m)= |  | 33.62
17.1.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 50mm executado (m)= |  | 4.38
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 50mm de contrato (m)= |  | 4.38
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 50mm medido até o BM 23 (m)= |  | 0
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 50mm a medir no BM 24 (m)= |  | 4.38
17.1.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 40mm executado (m)= |  | 5.51
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 40mm de contrato (m)= |  | 5.51
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 40mm medido até o BM 23 (m)= |  | 0
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 40mm a medir no BM 24 (m)= |  | 5.51
17.1.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 32mm executado (m)= |  | 10.09
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 32mm de contrato (m)= |  | 10.09
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 32mm medido até o BM 23 (m)= |  | 0
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 40mm a medir no BM 24 (m)= |  | 10.09
17.1.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 50mm executado (m)= |  | 3.56
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 50mm de contrato (m)= |  | 3.56
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 50mm medido até o BM 23 (m)= |  | 0
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 50mm a medir no BM 24 (m)= |  | 3.56
17.1.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 40mm executado (m)= |  | 6.42
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 40mm de contrato (m)= |  | 6.42
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 40mm medido até o BM 23 (m)= |  | 0
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 40mm a medir no BM 24 (m)= |  | 6.42
17.1.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie R, agua pluvial, DN 75mm executado (m)= |  | 113.28
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie R, agua pluvial, DN 75mm de contrato (m)= |  | 113.28
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie R, agua pluvial, DN 75mm medido até o BM 23 (m)= |  | 0
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie R, agua pluvial, DN 75mm a medir no BM 24 (m)= |  | 113.28
17.2 | AGUA FRIA
17.2.7 | BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV.
Total de barriletes executado (und)= |  | 7
Total de barriletes de contrato (m)= |  | 7
Total de barriletes medido até o BM 23 (und)= |  | 4
Total de barriletes a medir no BM 24 (und)= |  | 3
17.2.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Total de caixa d'água em poliester 10000l executado (und)= |  | 2
Total de caixa d'água em poliester 10000l de contrato (und)= |  | 2
Total de caixa d'água em poliester 10000l medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de caixa d'água em poliester 10000l a medir no BM 24 (und)= |  | 2
17.3 | ESGOTO
17.3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022
Total de ligaçao predial de esgoto executado (und)= |  | 1
Total de ligaçao predial de esgoto de contrato (und)= |  | 1
Total de ligaçao predial de esgoto medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de ligaçao predial de esgoto a medir no BM 24 (und)= |  | 1
17.3.8 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
Total de caixa enterrada hidraulica executado (und)= |  | 6
Total de caixa enterrada hidraulica de contrato (und)= |  | 6
Total de caixa enterrada hidraulica medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de caixa enterrada hidraulica a medir no BM 24 (und)= |  | 6
17.3.15 | POÇO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS DE 1 VEZ, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 m, PROFUNDIDADE = profundidade = 1,50 m, INCLUSO LAJE E TAMPA
Total de poço circular para drenagem executado (und)= |  | 2
Total de poço circular para drenagem de contrato (und)= |  | 2
Total de poço circular para drenagem medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de poço circular para drenagem a medir no BM 24 (und)= |  | 2
17.4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
17.4.6 | POÇO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS DE 1 VEZ, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 m, PROFUNDIDADE = profundidade = 2,00 m, INCLUSO LAJE E TAMPA
Total de poço circular para drenagem executado (und)= |  | 1
Total de poço circular para drenagem de contrato (und)= |  | 1
Total de poço circular para drenagem medido atè o BM 23 (und)= |  | 0
Total de poço circular para drenagem medido no BM 24 (und)= |  | 1
17.3 | ESGOTO
17.3.10 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Total de pontos de esgoto primario executado (und) = |  | #REF!
Total de pontos de esgoto primario de contrato (und) = |  | 74
Total de pontos de esgoto primario medido até o BM 21 (und) = |  | 4
Total de pontos de esgoto primario a medir no BM 22 (und)= |  | #REF!
17.3.11 | PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC
Total de pontos de esgoto primario executado (und) = |  | #REF!
Total de pontos de esgoto primario de contrato (und) = |  | 140
Total de pontos de esgoto primario medido até o BM 21 (und) = |  | 54
Total de pontos de esgoto primario a medir no BM 22 (und)= |  | #REF!
17.3.14 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Total de ralo seco executado (und) = |  | #REF!
Total de ralo seco de contrato (und) = |  | 85
Total de ralo seco medido até o BM 21 (und) = |  | 0
Total de ralo seco à medir no BM 22 (und) = |  | #REF!
18.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18.1 | PONTOS ELÉTRICOS
18.1.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
Total de ponto elétrico de iluminação executado (und) = |  | 889
Total de ponto elétrico de iluminação de contrato (und) = |  | 889
Total de ponto elétrico de iluminação medido até o BM 23 (und) = |  | 771
Total de ponto elétrico de iluminação à medir no BM 24 (und) = |  | 118
18.1.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (20A/250V) executado (und)= |  | 134
Total de ponto elétrico de tomada de contrato (und)= |  | 134
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (20A/250V) medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (20A/250V) a medir no BM 24 (und)= |  | 134
18.1.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) executado (und) = |  | 773
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) de contrato (und) = |  | 773
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) medido até o BM 23 (und) = |  | 694
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) à medir no BM 24 (und) = |  | 79
18.1.4 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
Total de ponto elétrico de iluminaçao executado (und)= |  | 25
Total de ponto elétrico de iluminaçao de contrato (und)= |  | 25
Total de ponto elétrico de iluminaçao medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de ponto elétrico de iluminaçao a medir no BM 24 (und)= |  | 25
18.4 | FIOS E CABOS
18.4.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Total de cordoalha de cobre un 50mm executado (m)= |  | 100
Total de cordoalha de cobre un 50mm de contrato (m)= |  | 100
Total de cordoalha de cobre un 50mm medido até o BM 23 (m)= |  | 0
Total de cordoalha de cobre un 50mm a medir no BM 24 (m)= |  | 100
18.5 | LUMINÁRIAS
18.5.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
Total de luminaria tipo calha executado (und)= |  | 40
Total de luminaria tipo calha de contrato (und)= |  | 40
Total de luminaria tipo calha medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de luminaria tipo calha a medir no BM 24 (und)= |  | 40
18.7 | ATERRAMENTO E SPDA
18.7.1 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Total de cordoalha de cobre un 50mm executado (m)= |  | 20
Total de cordoalha de cobre un 50mm de contrato (m)= |  | 20
Total de cordoalha de cobre un 50mm medido até o BM 23 (m)= |  | 0
Total de cordoalha de cobre un 50mm a medir no BM 24 (m)= |  | 20
18.7.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Total de haste de aterramento executado (und)= |  | 15
Total de haste de aterramento de contrato (und)= |  | 15
Total de haste de aterramento medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de haste de aterramento a medir no BM 24 (und)= |  | 15
18.7.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
Total de caixa de inspeçao para aterramento executado (und)= |  | 15
Total de caixa de inspeçao para aterramento de contrato (und)= |  | 15
Total de caixa de inspeçao para aterramento medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de caixa de inspeçao para aterramento a medir no BM 24 (und)= |  | 15
18.7.6 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO
Total de grampo U de 5/8 executado (und)= |  | 15
Total de grampo U de 5/8 de contrato (und)= |  | 15
Total de grampo U de 5/8 medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de grampo U de 5/8 a medir no BM 24 (und)= |  | 15
18.8 | ELETROCALHAS, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS
18.8.12 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA
Total de eletrocalha perfurada 50x50 executado (m)= |  | 2669.7
Total de eletrocalha perfurada 50x50 de contrato (m)= |  | 2669.7
Total de eletrocalha perfurada 50x50 medido até o BM 23 (m)= |  | 1067.88
Total de eletrocalha perfurada 50x50 a medir no BM 24 (m)= |  | 1601.82
18.8.13 | PERFILADO PERFURADO 38x19x3000mm CHAPA 16
Total de perfilado perfurado 38x19x3000mm executado (m)= |  | 350
Total de perfilado perfurado 38x19x3000mm de contrato (m)= |  | 350
Total de perfilado perfurado 38x19x3000mm medido até o BM 23 (m)= |  | 0
Total de perfilado perfurado 38x19x3000mm a medir no BM 24 (m)= |  | 350
18.8.14 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22
Total de perfilado perfurado 38x38x3000mm executado (m)= |  | 45
Total de perfilado perfurado 38x38x3000mm de contrato (m)= |  | 45
Total de perfilado perfurado 38x38x3000mm medido até o BM 23 (m)= |  | 0
Total de perfilado perfurado 38x38x3000mm a medir no BM 24 (m)= |  | 45
19.0 | ELEVADORES
19.1 | ELEVADOR ELETRICO SOCIAL PARA 12 PASSAGEIROS OU 900KG, COM 7 PARADAS, PAINEIS E TETO EM AÇO ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR, PORTAS AÇO INOX, CABINA 1,20-frente x 2,20-fundo x altura 2,2m inoxidável,
Total de elevador eletrico social para 12 passageiros executado (und)= |  | 1
Total de elevador eletrico social para 12 passageiros de contrato (und)= |  | 1
Total de elevador eletrico social para 12 passageiros medido até o BM 23 (und)= |  | 0.5
Total de elevador eletrico social para 12 passageiros a medir no BM 24 (und)= |  | 0.5
20.0 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO
20.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de tubo de aço galvanizado executado (m)= |  | 190
Total de tubo de aço galvanizado de contrato (m)= |  | 210.14
Total de tubo de aço galvanizado medido até o BM 23 (m)= |  | 126
Total detubo de aço galvanizado a medir no BM 24 (m)= |  | 64
20.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de joelho 90 graus em ferro galvanizado executado (und)= |  | 39
Total de joelho 90 graus em ferro galvanizado de contrato (und)= |  | 39
Total de joelho 90 graus em ferro galvanizado medido até o BM 23 (und)= |  | 5
Total de joelho 90 graus em ferro galvanizado a medir no BM 24 (und)= |  | 34
20.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
Total de te em ferro galvanizado executado (und)= |  | 9
Total de te em ferro galvanizado de contrato (und)= |  | 9
Total de te em ferro galvanizado medido até o BM 23 (und)= |  | 6
Total de te em ferro galvanizado a medir no BM 24 (und)= |  | 3
20.6 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
Total de extintor de incendio portatil com carga CO2 de 6kg executado (und)= |  | 1
Total de extintor de incendio portatil com carga CO2 de 6kg de contrato (und)= |  | 1
Total de extintor de incendio portatil com carga CO2 de 6kg medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de extintor de incendio portatil com carga CO2 de 6kg a medir no BM 24 (und)= |  | 1
20.7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
Total de extintor de incendio portatil com carga PQS de 6kg executado (und)= |  | 40
Total de extintor de incendio portatil com carga PQS de 6kg de contrato (und)= |  | 40
Total de extintor de incendio portatil com carga PQS de 6kg medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de extintor de incendio portatil com carga PQS de 6kg a medir no BM 24 (und)= |  | 40
20.10 | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)(INCENDIO)
Total de tampão fofo simples executado (und)= |  | 1
Total de tampão fofo simples de contrato (und)= |  | 1
Total de tampão fofo simples medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de tampão fofo simples a medir no BM 24 (und)= |  | 1
20.14 | DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J
Total de de detectores de fumaça executado (und)= |  | 174
Total de de detectores de fumaça de contrato (und)= |  | 174
Total de detectores de fumaça medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de detectores de fumaça a medir no BM 24 (und)= |  | 174
20.16 | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL DTC 420 INTELBRAS
Total de bloco autonomo executado (und)= |  | 29
Total de bloco autonomo de contrato (und)= |  | 29
Total de bloco autonomo medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de bloco autonomo a medir no BM 24 (und)= |  | 29
20.20 | PONTO SECO, COM ELETRODUTO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4"
Total de ponto seco executado (und)= |  | 203
Total de ponto seco de contrato (und)= |  | 203
Total de ponto seco medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de ponto seco a medir no BM 24 (und)= |  | 203
21.0 | DIVERSOS
21.1 | BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO SIENA
Total de bancada/tampo executado (m²) = |  | 46.855
Total de bancada/tampo de contrato (m²) = |  | 46.86
Total de bancada/tampo de medido atè o BM 23 (m²) = |  | 0
Total de bancada/tampo a medir no BM 24 (m²) = |  | 46.855
21.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO 1"" PINTADO EM ESMALTE
Total de corrimão em tubo de aço 1" executado (m)= |  | 153.66
Total de corrimão em tubo de aço 1" contrato (m)= |  | 153.66
Total de corrimão em tubo de aço 1" medido até o BM 22 (m)= |  | 0
Total de corrimão em tubo de aço 1" a medir no BM 23 (m)= |  | 153.66
21.5 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR BARRAS HORIZONTAIS DE 1", FIXADO COM CHUBADOR MECÂNICO
Total de guarda corpo de aço galvanizado executado (m) = |  | 40.15
Total de guarda corpo de aço galvanizado de contrato (m) = |  | 40.15
Total de guarda corpo de aço galvanizado medido até o BM 23 (m) = |  | 0
Total de guarda corpo de aço galvanizado a medir no BM 24 (m) = |  | 40.15
21.6 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR BARRAS VERTICAIS DE 1" A CADA 15CM, FIXADO COM CHUBADOR MECÂNICO
Total de guarda corpo de aço galvanizado executado (m) = |  | 31.6
Total de guarda corpo de aço galvanizado de contrato (m) = |  | 31.6
Total de guarda corpo de aço galvanizado medido até o BM 23 (m) = |  | 0
Total de guarda corpo de aço galvanizado a medir no BM 24 (m) = |  | 31.6
23.0 | LÓGICA
23.1 | CABEAMENTO EXTRUTURADO (FIBRA ÓPTICA)
23.1.3 | CABO DE FIBRA OPTICA 1fo - PADRAO MONOMODO
Total de cabo de fibra optica executada (m)= |  | 10380
Total de cabo de fibra optica de contrato (m)= |  | 10380
Total de cabo de fibra optica medido até o BM 23 (m)= |  | 8380
Total de cabo de fibra optica a medir no BM 24 (m)= |  | 2000
23.1.8 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50
Total de curva vertical para eletrocalha 100x50 a executar/executado (und) = |  | 10
Total de curva vertical para eletrocalha 100x50 de contrato (und) = |  | 10
Total de curva vertical para eletrocalhas 100x50 medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de curva vertical para eletrocalhas 100x50 a medir no BM 24 (und)= |  | 10
23.1.9 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100
Total de curva horizontal para eletrocalha 100x100 a executar/executado (und) = |  | 15
Total de curva horizontal para eletrocalha 100x100 de contrato (und) = |  | 15
Total de curva horizontal para eletrocalha 100x100 medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de curva horizontal para eletrocalha 100x100 a medir no BM 24 (und) = |  | 15
23.1.10 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50
Total de curva vertical para eletrocalha 50x50 a executar/executado (und) = |  | 15
Total de curva vertical para eletrocalha 50x50 de contrato (und) = |  | 15
Total de curva vertical para eletrocalha 50x50 medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de curva vertical para eletrocalha 50x50 a medir no Bm 24 (und) = |  | 15
23.1.11 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50
Total de curva horizontal para eletrocalha 50x50 a executar/executado (und) = |  | 26
Total de curva horizontal para eletrocalha 50x50 de contrato (und) = |  | 26
Total de curva horizontal para eletrocalha 50x50 medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de curva horizontal para eletrocalha 50x50 a medir no BM 24 (und) = |  | 26
23.1.12 | SUPORTE VERTICAL 100 x 50 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de suporte vertical 100x50mm a executar/executado (und) = |  | 150
Total de suporte vertical 100x50mm de contrato (und) = |  | 150
Total de suporte vertical 100x50mm medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de suporte vertical 100x50mm a medir no BM 24 (und) = |  | 150
23.1.13 | SUPORTE VERTICAL 50 x 50 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de suporte vertical 50x50mm a executar/executado (und) = |  | 230
Total de suporte vertical 50x50mm de contrato (und) = |  | 230
Total de suporte vertical 50x50mm medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de suporte vertical 50x50mm a medir no BM 24 (und) = |  | 230
23.1.14 | PONTO SECO PARA SAIDA DA FIBRA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO 3/4"
Total de ponto seco para saida da fibra a executar/executado (und) = |  | 189
Total de ponto seco para saida da fibra de contrato (und) = |  | 189
Total de ponto seco para saida da fibra medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de ponto seco para saida da fibra a medir no BM 24 (und) = |  | 189
24.1 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2)
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2)
24.1.10 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Total de demolição de argamassa, de forma manual executado (m²)= |  | 1294.86
Total de demolição de argamassa, de forma manual de contrato (kg)= |  | 1294.86
Total de demolição de argamassa, de forma manual medido até o BM 23 (kg)= |  | 733.86
Total de demolição de argamassa, de forma manual a medir no BM 24 (kg)= |  | 561
24.1.14 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CERÂMICA OU LADRILHO SEM APROVEITAMENTO
Total de demolição de piso em cerâmica ou ladrilho executado (m²)= |  | 65
Total de demolição de piso em cerâmica ou ladrilho de contrato (m³)= |  | 65
Total de demolição de piso em cerâmica ou ladrilho medido até o BM 23 (m³)= |  | 0
Total de demolição de piso em cerâmica ou ladrilho a medir no BM 24 (m³)= |  | 65
24.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
24.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
Total de lastro de concreto magro executado (m³)= |  | 12.2101
Total de lastro de concreto magroo de contrato (m³)= |  | 12.21
Total de lastro de concreto magro medido até o BM 23 (m³)= |  | 9.59
Total de lastro de concreto magro a medir no BM 24 (m³)= |  | 2.6201
24.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
Total de concretagem de sapatas executado (m³)= |  | 5.016
Total de concretagem de sapatas de contrato (m³)= |  | 5.02
Total de concretagem de sapatas medido até o BM 23 (m³)= |  | 2.39
Total de concretagem de sapatas a medir no BM 24 (m³)= |  | 2.63
24.2.8 | LAJE TRELIÇADA COM TRELIÇAS TG12L E LAJOTAS EM CERÂMICA
Total de laje treliçada com treliças executado (m²)= |  | 512.298
Total de laje treliçada com treliças de contrato (m²)= |  | 512.3
Total de laje treliçada com treliças medido até o BM 23 (m²)= |  | 445.48
Total de laje treliçada com treliças a medir no BM 24 (m²)= |  | 66.818
24.2.10 | ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO E MADEIRA) PARA LAJES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
Total de escoramento misto (metalico e madeira) executado (m²)= |  | 512.298
Total de escoramento misto (metalico e madeira) de contrato (m²)= |  | 478.89
Total de escoramento misto (metalico e madeira) medido até o BM 23 (m²)= |  | 445.48
Total de escoramento misto (metalico e madeira) medido até o BM 24 (m²)= |  | 33.41
Total de escoramento misto (metalico e madeira) a aditar (m²)= |  | -33.408
24.2.13 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022
Total de composição parametrica para fornecimento e montagem de estrutuura metálica executado (kg)= |  | 1565.02
Total de composição parametrica para fornecimento e montagem de estrutuura metálica de contrato (m²)= |  | 1565.02
Total de composição parametrica para fornecimento e montagem de estrutuura metálica medido até o BM 22 (m²)= |  | 0
Total de composição parametrica para fornecimento e montagem de estrutuura metálica medido até o BM 23 (m²)= |  | 1565.02
24.2.14 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Total de concretagem de edificações (paredes e lajes) executado (m³)= |  | 16.0328
Total de concretagem de edificações (paredes e lajes) de contrato (m³)= |  | 16.03
Total de concretagem de edificações (paredes e lajes) medido até o BM 22 (m³)= |  | 0
Total de concretagem de edificações (paredes e lajes) medido até o BM 23 (m³)= |  | 16.0328
24.2.15 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Total de verga moldada in loco em concreto executado (m)= |  | 4.5
Total de verga moldada in loco em concreto de contrato (m²)= |  | 4.5
Total de verga moldada in loco em concreto medido até o BM 22 (m²)= |  | 0
Total de verga moldada in loco em concreto medido até o BM 23 (m²)= |  | 4.5
24.2.16 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
Total de escavação manual para blocos de coroamento executado (m³)= |  | 4.8
Total de escavação manual para blocos de coroamento de contrato (m³)= |  | 4.8
Total de escavação manual para blocos de coroamento medido até o BM 23 (m³)= |  | 0
Total de escavação manual para blocos de coroamento medido até o BM 24 (m³)= |  | 4.8
24.2.17 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
Total de escavação manual de vala executado (m³)= |  | 24.3652
Total de escavação manual de vala de contrato (m²)= |  | 24.37
Total de escavação manual de vala medido até o BM 23 (m²)= |  | 0
Total de escavação manual de vala medido até o BM 24 (m²)= |  | 24.3652
24.2.18 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Total de transporte com caminhão basculante executado (m³/km)= |  | 2620.8
Total de transporte com caminhão basculante de contrato (m³/km)= |  | 2620.8
Total de transporte com caminhão basculante medido até o BM 23 (m³/km)= |  | 0
Total de transporte com caminhão basculante medido até o BM 24 (m³/km)= |  | 2620.8
24.3 | COBERTA
24.3.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Total de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças executado (m²)= |  | 109.512
Total de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças de contrato (m²)= |  | 109.51
Total de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças medido até o BM 23 (m²)= |  | 0
Total de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças a medir no BM 24 (m²)= |  | 109.512
24.3.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Total de telhamento com telha cerâmica executado (m²)= |  | 109.512
Total de telhamento com telha cerâmica de contrato (m²)= |  | 109.51
Total de telhamento com telha cerâmica medido até o BM 23 (m²)= |  | 0
Total de telhamento com telha cerâmica a medir no BM 24 (m²)= |  | 109.512
24.5.3 | PINTURA
24.5.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
Total de aplicação manual de tinta latex acrilica executado (m²)= |  | 247.89
Total de aplicação manual de tinta latex acrilica de contrato (m²)= |  | 247.89
Total de aplicação manual de tinta latex acrilica medido até o BM 23 (m²)= |  | 0
Total de aplicação manual de tinta latex acrilica a medir noo BM 24 (m²)= |  | 247.89

## 6.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 24
6.0 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS
6.2 | (modificado)PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), (COM INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO),PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017
Local |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Total (m²)
Mesanino |  | 6.08 | 3.74 | 0 | 22.7392
|  | 6.46 | 3.74 | 0 | 24.1604
|  | 12.55 | 3.74 | 0 | 46.937
1º pavimento |  | 71.85 | 3 | 1.44 | 214.11
|  | 34.74 | 2.5 | 0 | 86.85
|  | 26.8 | 3 | 1.44 | 78.96
2º pavimento |  | 71.85 | 3 | 1.44 | 214.11
|  | 34.74 | 2.5 | 0 | 86.85
|  | 26.8 | 3 | 1.44 | 78.96
3º pavimento |  | 71.85 | 3 | 1.44 | 214.11
|  | 34.74 | 2.5 | 0 | 86.85
|  | 26.8 | 3 | 1.44 | 78.96
4º pavimento |  | 71.85 | 3 | 1.44 | 214.11
|  | 34.74 | 2.5 | 0 | 86.85
|  | 26.8 | 3 | 1.44 | 78.96
Total de parede com placas de gesso acartonado a executar/executado (m²)= |  |  |  |  | 1613.5166
Total de parede com placas de gesso acartonado de contrato (m²)= |  |  |  |  | 1613.52
Total de parede com placas de gesso acartonado medido até o BM 23 (m²)= |  |  |  |  | 1582.23
Total de parede com placas de gesso acartonado a medir no BM 24 (m²)= |  |  |  |  | 31.29
6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Local |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Total (m²)
Casarão (subsolo) |  | 56.7 | 0.95 | 0 | 53.865
Casarão (coberta) |  | 65.26 | 0.4 | 0 | 26.104
Sala de apoio/Imprensa |  | 16.28 | 0.5 | 0 | 8.14
Alvenaria entre viga e laje (subsolo) |  | 12.22 | 0.4 | 0 | 4.888
|  | 23.16 | 0.3 | 0 | 6.948
|  | 5.1 | 0.4 | 0 | 2.04
|  | 17.7 | 0.35 | 0 | 6.195
|  | 19 | 0.5 | 0 | 9.5
Alvenarias laterais das lajes L5 e L6 |  | 5.2 | 1.7 | 0 | 8.84
Embasamento CI1 |  | 125 | 0.2 | 0 | 25
Fechamento de rampa (casarão) |  | 4 | 0.2 | 0 | 0.8
Embasamento para apoio das vias da L3 |  | 51.89 | 0.5 | 0 | 25.945
Alvenaria de apoio das vigas do auditório |  | 98.83 | 0.5 | 0 | 49.415
|  | 12.5 | 0.4 | 0 | 5
|  | 47.36 | 0.1 | 0 | 4.736
Embasamento da viga CI3 |  | 24.38 | 0.65 | 0 | 15.847
|  | 24.38 | 0.65 | 0 | 15.847
|  | 10.08 | 0.65 | 0 | 6.552
Contorno do jardim |  | 109.31 | 0.2 | 0 | 21.862
Escada de acesso ao café |  | 4 | 0.7 | 0 | 2.8
Escada de acesso ao auditório |  | 4.8 | 0.4 | 0 | 1.92
Alvenaria de fechamento da substação |  | 5.65 | 2 | 0 | 11.3
Embasamento do muro lateral |  | 27.67 | 0.3 | 0 | 8.301
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos executado (m²)= |  |  |  |  | 321.845
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de contrato (m²)= |  |  |  |  | 321.85
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos medido até o BM 23 (m²)= |  |  |  |  | 275.66
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos a medir no BM 24 (m²)= |  |  |  |  | 46.185
6.5 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS
Local |  | Comprimento (m) |  | Altura (m) | Total (m²)
Imprensa (vidro duplo) |  | 25.24 |  | 1.4 | 35.336
Auditório (térreo) |  | 10.8 |  | 2.6 | 28.08
|  | 0.8 |  | 1.4 | 1.12
Hall (mesanino) |  | 3.1 |  | 2 | 6.2
|  | 4.84 |  | 1.08 | 5.2272
|  | 2.87 |  | 2 | 5.74
Convidados (mesanino) |  | 15.8 |  | 2 | 31.6
Auditório (mesanino) |  | 10.8 |  | 2.5 | 27
Casarão |  | 1.8 |  | 3.4 | 6.12
|  | 2.28 |  | 1.8 | 4.104
|  | 8.8 |  | 2.93 | 25.784
|  | 45.92 |  | 3.06 | 140.5152
|  | 8.8 |  | 2.93 | 25.784
|  | 45.92 |  | 3.06 | 140.5152
Total de divisória em vidro temperado 10mm executado (m²)= |  |  |  |  | 316.8264
Total de divisória em vidro temperado 10mm de contrato (m²)= |  |  |  |  | 316.83
Total de divisória em vidro temperado 10mm medido até o BM 23 (m²)= |  |  |  |  | 123.53
Total de divisória em vidro temperado 10mm a medir no BM 24 (m²)= |  |  |  |  | 193.2964
6.7 | FECHAMENTO EM ALVENARIA E FIXAÇÃO DE TELA FACHADEIRA NA ESTUTURA METÁLICA
Local |  | Comprimento (m) |  | Altura (m) | Total (m²)
Fechamento de vigas externas |  | 942.37 |  | 0.4 | 376.948
Fechamento de vigas internas |  | 55.49 |  | 0.5 | 27.745
Total de fechamento em alvenaria e fixação de tela executado (m²)= |  |  |  |  | 404.693
Total de fechamento em alvenaria e fixação de tela de contrato (m²)= |  |  |  |  | 404.69
Total de fechamento em alvenaria e fixação de tela medido até o BM 23 (m²)= |  |  |  |  | 0
Total de fechamento em alvenaria e fixação de tela a medir no BM 24 (m²)= |  |  |  |  | 404.693

## 8.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 24
8.0 | AR CONDICIONADO
8.2 | SISTEMA ELÉTRICO / LÓGICO
8.2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM
Comprimento em projeto de climatização executado (m) = |  | 2489.24
Total de eletroduto de PVC rigido executado (m)= |  | 2489.24
Total de eletroduto de PVC rigido de contrato (m)= |  | 2489.24
Total de eletroduto de PVC rigido medido até o BM 23 (m)= |  | 1284
Total de eletroduto de PVC rigido a medir no BM 24 (m)= |  | 1205.24

## 19.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 24
19.0 | ELEVADORES
19.1 | ELEVADOR ELETRICO SOCIAL PARA 12 PASSAGEIROS OU 900KG, COM 7 PARADAS, PAINEIS E TETO EM AÇO ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR, PORTAS AÇO INOX, CABINA 1,20-frente x 2,20-fundo x altura 2,2m inoxidável,
Total de elevador eletrico social para 12 passageiros (und) = |  | 1
Total de elevador eletrico social para 12 passageiros executado (und)= |  | 1
Total de elevador eletrico social para 12 passageiros de contrato (und)= |  | 1
Total de elevador eletrico social para 12 passageiros medido até o BM 23 (und)= |  | 0.5
Total de elevador eletrico social para 12 passageiros a medir no BM 24 (und)= |  | 0.5

## 9.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 24
9.0 | REVESTIMENTO
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO
9.1.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020
Total (m)
Total de rodapé em poliestireno executado (m)= |  |  | 1450
Total de rodapé em poliestireno executado (m)= |  |  | 1450
Total de rodapé em poliestireno de contrato (m)= |  |  | 1986.29
Total de rodapé em poliestireno medido até o BM 23 (m)= |  |  | 950
Total de rodapé em poliestireno a medir no BM 24 (m)= |  |  | 500
9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
9.2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
Local |  | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Nível 0,0 a +1,30m |  | 278.876 | 278.876
Parede da área técnica térreo |  | 61.965 | 61.965
Nível +1,30m a +4,50m |  | 374.587 | 374.587
Parede da área técnica mesanino |  | 85.323 | 85.323
Nível +4,50m a +8,40m |  | 445.037 | 445.037
Parede da área técnica do 1º pavimento |  | 106.08 | 106.08
Nível +8,40m a +11,60m |  | 325.816 | 325.816
Nível +11,60m a +14,80m |  | 325.816 | 325.816
Nível +14,80m a +18,00m |  | 325.816 | 325.816
Nível +18,00m a +21,20m |  | 321.326 | 321.326
Nível +21,20m a +22,10m |  | 20.64 | 20.64
Nível +21,20m a +24,00m |  | 74.648 | 74.648
Nível +24,00m a +27,00m |  | 691.0625 | 691.0625
Jardineira da coberta do casarão |  | 139.955 | 139.955
Rampa do estacionamento 01 |  | 20.625 | 20.625
Rampa do estacionamento 02 |  | 21.294 | 21.294
Rampa de pedestre |  | 18.285 | 18.285
Contorno da jardineira |  | 87.448 | 87.448
Muro de divisão de terreno |  | 113.4 | 113.4
Total de emboço ou massa única em argamassa executado (m²)= |  |  | 3837.9995
Total de emboço ou massa única em argamassa de contrato (m²)= |  |  | 3838
Total de emboço ou massa única em argamassa medido até o BM 23 (m²)= |  |  | 3618.87
Total de emboço ou massa única em argamassa a medir no BM 24 (m²)= |  |  | 219.1295
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Local |  | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Memória de cálculo do item 9.2.1 = |  | 3837.9995 | 3837.9995
Total de chapisco aplicado em alvenaria executado (m²)= |  |  | 3837.9995
Total de chapisco aplicado em alvenaria de contrato (m²)= |  |  | 3618.87
Total de chapisco aplicado em alvenaria medido até o BM 23 (m²)= |  |  | 3618.87
Total de chapisco aplicado a medir no BM 24 (m²)= |  |  | 219.1295
9.3 | REVESTIMENTO ACÚSTICO
9.3.1 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM
Local |  | Área de parede (m²) | Área Total (m²)
Memória de cálculo do item 6.2 = |  | 1613.5166 | 1613.5166
Total de painel de lã de vidro executado (m²)= |  |  | 1613.5166
Total de de painel de lã de vidro de contrato (m²)= |  |  | 1613.52
Total de de painel de lã de vidro medido até o BM 23 (m²)= |  |  | 921.15
Total de de painel de lã de vidro a medir no BM 24 (m²)= |  |  | 692.37

## 10.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 24
10.0 | PINTURA
10.1 | PINTURA INTERNA
10.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Mesanino |  | 892.5 | 892.5
1º Pavimento |  | 1250 | 1250
2° Pavimento |  | 1250 | 1250
3° Pavimento |  | 1250 | 1250
4° Pavimento |  | 1085 | 1085
Total de fundo selador acrílico executado (m²)= |  |  | 5727.5
Total de fundo selador acrílico de contrato (m²)= |  |  | 6284.36
Total de fundo selador acrílico medido até o BM 20 (m²)= |  |  | 2819.48
Total de fundo selador acrílico a medir no BM 21 (m²)= |  |  | 2908.02
10.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Mesanino |  | 892.5 | 892.5
1º Pavimento |  | 1250 | 1250
2° Pavimento |  | 1250 | 1250
3° Pavimento |  | 1250 | 1250
4° Pavimento |  | 1085 | 1085
Total de aplicação manual de massa acrílica executado (m²)= |  |  | 5727.5
Total de aplicação manual de massa acrílica de contrato (m²)= |  |  | 6284.36
Total de aplicação manual de massa acrílica medido até o BM 20 (m²)= |  |  | 2819.48
Total de aplicação manual de massa acrílica a medir no BM 21 (m²)= |  |  | 2908.02
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
1º Pavimento |  | 1250 | 1250
2° Pavimento |  | 1250 | 1250
3° Pavimento |  | 408.02 | 408.02
Total de pintura látex acrílica premium executado (m²)= |  |  | 2908.02
Total de pintura látex acrílica premium de contrato (m²)= |  |  | 6284.36
Total de pintura látex acrílica premium medido até o BM 20 (m²)= |  |  | 0
Total de pintura látex acrílica premium a medir no BM 21 (m²)= |  |  | 2908.02
10.1 | PINTURA INTERNA
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Mesanino |  | 892.5 | 892.5
1º Pavimento |  | 1250 | 1250
2° Pavimento |  | 1250 | 1250
3° Pavimento |  | 1250 | 1250
4° Pavimento |  | 1085 | 1085
Total de pintura látex acrílica premium executado (m²)= |  |  | 5727.5
Total de pintura látex acrílica premium de contrato (m²)= |  |  | 6284.36
Total de pintura látex acrílica premium medido até o BM 23 (m²)= |  |  | 2908.02
Total de pintura látex acrílica premium a medir no BM 24 (m²)= |  |  | 2819.48

## 11.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 24
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.4 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018
Local |  |  | Qunatidade (und)
wcs |  |  | 65
Total de tratamento de ralo ou ponto emergente executado (und)= |  |  | 65
Total de tratamento de ralo ou ponto emergente de contrato (und)= |  |  | 65
Total de tratamento de ralo ou ponto emergente medido até o BM 23 (und)= |  |  | 0
Total de tratamento de ralo ou ponto emergente a medir no BM 24 (und)= |  |  | 65
11.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
Local | Quantidade (und) | Área (m²) | Total (m²)
Cobertura | 2 | 578.96 | 1157.92
1º Pavimento | 2 | 171.22 | 342.44
Mesanino | 2 | 87.3 | 174.6
Térreo | 2 | 188.19 | 376.38
Casarão | 2 | 157 | 314
Total de contrapiso em argamassa executado (m²)= |  |  | 2365.34
Total de contrapiso em argamassa de contrato (m²)= |  |  | 2365.34
Total de icontrapiso em argamassa medido até o BM 23 (m²)= |  |  | 2177.68
Total de contrapiso em argamassa a medir no BM 24 (m²)= |  |  | 187.66

## 12.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 24
12.0 | PISO
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
Local |  | Área (m²) |  | Área Total (m²)
Subsolo
Circulação da escada |  | 3.125 |  | 3.125
Gerência |  | 43.5 |  | 43.5
Acessoria 1, 2 e 3 |  | 68.38 |  | 68.38
Circulação |  | 25.87 |  | 25.87
Hall |  | 34.95 |  | 34.95
Térreo - Prédio principal
Enfermaria |  | 30.11 |  | 30.11
Circulação enferm./Wc/Admin. |  | 13.2 |  | 13.2
Hall 1, 2, e 3 |  | 91.06 |  | 91.06
Recepção |  | 31.22 |  | 31.22
Café |  | 10.42 |  | 10.42
Apoio |  | 5.72 |  | 5.72
Sala vip |  | 29.7 |  | 29.7
Apoio + imprensa |  | 25.08 |  | 25.08
Sala 02 |  | 18.42 |  | 18.42
Rampa |  | 12.7 |  | 12.7
Auditório |  | 65.88 |  | 65.88
Café externo |  | 54.19 |  | 54.19
Térreo - Casarão
Recepção |  | 29.8 |  | 29.8
Circulação |  | 15.98 |  | 15.98
Salão nobre |  | 24.06 |  | 24.06
Mesanino
Sala 01 |  | 52.65 |  | 52.65
Sala 02 |  | 19.5 |  | 19.5
Escada |  | 23.47 |  | 23.47
Hall |  | 15.84 |  | 15.84
Espaço imprensa |  | 58.84 |  | 58.84
Camarim |  | 23.84 |  | 23.84
Café |  | 34.67 |  | 34.67
Área de gravação |  | 22.45 |  | 22.45
Corredor |  | 18.1 |  | 18.1
Servidor |  | 7.58 |  | 7.58
Área de convidados |  | 39.29 |  | 39.29
Auditório |  | 99.62 |  | 99.62
Pavimento Tipo 01
Secretarias |  | 147.8 |  | 147.8
Sala de acessor |  | 196.74 |  | 196.74
Sala de vereador |  | 202.8 |  | 202.8
Circulação restrita |  | 33.44 |  | 33.44
Circulação |  | 84.44 |  | 84.44
Sala 01 |  | 73.42 |  | 73.42
Comissão |  | 56.86 |  | 56.86
Sala 02 |  | 82.8 |  | 82.8
Hall |  | 17.28 |  | 17.28
Total de piso vinílico semi-flexível a executado (m²) = |  |  |  | 1944.795
Total de piso vinílico semi-flexível de contrato (m²) = |  |  |  | 2970.02
Total de piso vinílico semi-flexível medido até o BM 23 (m²) = |  |  |  | 1782.01
Total de piso vinílico semi-flexível a medir no BM 24 (m²) = |  |  |  | 162.785
12.3 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020
Local |  | Área (m²) |  | Área Total
Hall externo de entrada e circulação externa |  | 136.95 |  | 136.95
Total de piso em granito aplicado em calçadas comprado (m²) = |  |  |  | 136.95
Total de piso em granito aplicado em calçadas de contrato (m²) = |  |  |  | 136.95
Total de piso em granito aplicado em calçadas medido até o BM 23 (m²) = |  |  |  | 57.79
Total de piso em granito aplicado em calçadas a medir no BM 24 (m²) = |  |  |  | 79.16
12.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020
Local |  | Área (m²) |  | Total
Circulação do wcs 01, recepção, área de segurança, café |  | 139.07 |  | 139.07
Hall |  | 15.85 |  | 15.85
Rampa |  | 16.31 |  | 16.31
Total de piso em granito comprado (m²) = |  |  |  | 139.07
Total de piso em granito de contrato (m²) = |  |  |  | 139.07
Total de piso em granito medido até o BM 23 (m²) = |  |  |  | 51.93
Total de piso em granito a medir no BM 24 (m²) = |  |  |  | 87.14
12.8 | PISO ELEVADO 18cm EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO EM CARPETE
Local |  |  | Área (m²) | Total (m²)
Área de piso elevado |  |  | 228.77 | 228.77
Total de piso elevado executado (m²) = |  |  |  | 228.77
Total de piso elevado de contrato (m²) = |  |  |  | 228.77
Total de piso elevado medido até o BM 23 (m²) = |  |  |  | 167.96
Total de piso elevado a medir no BM 24 (m²) = |  |  |  | 60.81
12.15 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Local |  |  | Comprimento (m) | Total (m)
Comprimento de soleiras internas aplicadas |  |  | 105 | 105
Total de piso elevado executado (m) = |  |  |  | 105
Total de piso elevado de contrato (m) = |  |  |  | 208.8
Total de piso elevado medido até o BM 23 (m) = |  |  |  | 0
Total de piso elevado a medir no BM 24 (m) = |  |  |  | 105

## 13.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 24
13.0 | FORRO
13.0 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
A quantidade a ser medida será referente a parte de compra do material a ser utilizado do valor contratado (m²) = |  |  | 3145.09
Total de forro de contrato (m²)= |  |  | 3437.62
Total de forro medido até o BM 23 (m²)= |  |  | 2750.09
Total de forro a medir no BM 24 (m²)= |  |  | 395
13.2 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Fechamentos laterais |  | 240.918 | 240.918
Área externa do plenário |  | 96 | 96
Total de forro em drywall executado (m²) = |  |  | 336.918
Total de forro em drywall de contrato (m²) = |  |  | 336.92
Total de forro em drywall medido até o BM 23 (m²) = |  |  | 0.002
Total de forro em drywall a medir no BM 24 (m²) = |  |  | 336.916

## 14.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 24
14.0 | ESQUADRIAS
14.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
Local (P11) |  | Quantidade (und) | Total (und)
Subsolo | Circulação Presidência | 1 | 1
Térreo | Circulação Casarão | 1 | 1
Total de porta de vidro 90x210cm executado (und) = |  |  | 2
Total de porta de vidro 90x210cm de contrato (und) = |  |  | 2
Total de porta de vidro 90x210cm medido até o BM 23 (und) = |  |  | 0
Total de porta de vidro 90x210cm a medir no BM 24 (und) = |  |  | 2
14.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
Local | Quantidade (und) | Área (m²) | Total (m²)
Térreo | Circulação Casarão | 4 | 4
Total de porta de vidro 90x210cm executado (und) = |  |  | 4
Total de porta de vidro 90x210cm de contrato (und) = |  |  | 11
Total de porta de vidro 90x210cm medido até o BM 23 (und) = |  |  | 0
Total de porta de vidro 90x210cm a medir no BM 24 (und) = |  |  | 4
14.4 | [BASEADO EM SINAPI 102185] PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Hall da recepção |  | 1 | 1
Total de porta de vidro executado (und) = |  |  | 1
Total de porta de vidro de contrato (und) = |  |  | 1
Total de porta de vidro medido até o BM 23 (und) = |  |  | 0
Total de porta de vidro medido até o BM 24 (und) = |  |  | 1
14.22 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
P01 a P04 |  | 174 | 174
Total de fechadura de embutir interna executado (und) = |  |  | 174
Total de fechadura de embutir interna de contrato (und) = |  |  | 174
Total de fechadura de embutir interna medido até o BM 23 (und) = |  |  | 0
Total de fechadura de embutir interna a medir no BM 24 (und) = |  |  | 174
14.23 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
P01 a P04 |  | 16 | 16
Total de fechadura de embutir interna executado (und) = |  |  | 16
Total de fechadura de embutir interna de contrato (und) = |  |  | 16
Total de fechadura de embutir interna medido até o BM 23 (und) = |  |  | 0
Total de fechadura de embutir interna a medir no BM 24 (und) = |  |  | 16

## 16.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 24
16.0 | LOUÇA E METAIS
16.6 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Local |  | Quantidade (und) |  | Total (und)
Térreo |  | 2 |  | 2
Total de mictório sifonado louça branca executado (und)= |  |  |  | 2
Total de mictório sifonado louça branca de contrato (und)= |  |  |  | 2
Total de mictório sifonado louça branca medido até o BM 23 (und)= |  |  |  | 0
Total de mictório sifonado louça branca a medir no BM 24 (und)= |  |  |  | 2
16.9 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Local |  | Quantidade (und) |  | Total (und)
Subsolo |  | 1 |  | 1
Térreo |  | 2 |  | 2
Total de cuba de embutir de aço inoxidavel media executado (und)= |  |  |  | 3
Total de cuba de embutir de aço inoxidavel media de contrato (und)= |  |  |  | 3
Total de cuba de embutir de aço inoxidavel media medido até o BM 23 (und)= |  |  |  | 0
Total de cuba de embutir de aço inoxidavel media a medir no BM 24 (und)= |  |  |  | 3
16.14 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,25 X 0,45 M, COM 01 CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO TORNEIRA, SIFÃO E VÁVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Local |  | Quantidade (und) | Área (m²) | Total (m²)
Wc vereadores |  | 32 | 0.84 | 26.88
Total de bancada de granito executado (m²) = |  |  |  | 26.88
Total de bancada de granito de contrato (m²) = |  |  |  | 26.88
Total de bancada de granito medido até o BM 23 (m²) = |  |  |  | 0
Total de bancada de granito a medir no BM 24 (m²) = |  |  |  | 26.88

## 17.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 24
17.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.1 | DRENAGEM E REUSO
17.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
Total de instalação de tubos pvc, soldável, DN 60mm (m)= |  |  |  | 33.62
Total de instalação de tubos pvc, soldável, DN 60mm executado (m)= |  |  |  | 33.62
Total de instalação de tubos pvc, soldável, DN 60mm de contrato (m)= |  |  |  | 33.62
Total de instalação de tubos pvc, soldável, DN 60mm medido até o BM 23 (m)= |  |  |  | 0
Total de instalação de tubos pvc, soldável, DN 60mm a medir no BM 24 (m)= |  |  |  | 33.62
17.1.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 50mm (m)= |  |  |  | 4.38
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 50mm executado (m)= |  |  |  | 4.38
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 50mm de contrato (m)= |  |  |  | 4.38
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 50mm medido até o BM 23 (m)= |  |  |  | 0
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 50mm a medir no BM 24 (m)= |  |  |  | 4.38
17.1.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 40mm (m)= |  |  |  | 5.51
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 40mm executado (m)= |  |  |  | 5.51
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 40mm de contrato (m)= |  |  |  | 5.51
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 40mm medido até o BM 23 (m)= |  |  |  | 0
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 40mm a medir no BM 24 (m)= |  |  |  | 5.51
17.1.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 32mm (m)= |  |  |  | 10.09
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 32mm executado (m)= |  |  |  | 10.09
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 32mm de contrato (m)= |  |  |  | 10.09
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 32mm medido até o BM 23 (m)= |  |  |  | 0
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, soldavel, água fria, DN 40mm a medir no BM 24 (m)= |  |  |  | 10.09
17.1.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 50mm (m)= |  |  |  | 3.56
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 50mm executado (m)= |  |  |  | 3.56
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 50mm de contrato (m)= |  |  |  | 3.56
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 50mm medido até o BM 23 (m)= |  |  |  | 0
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 50mm a medir no BM 24 (m)= |  |  |  | 3.56
17.1.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 40mm (m)= |  |  |  | 6.42
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 40mm executado (m)= |  |  |  | 6.42
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 40mm de contrato (m)= |  |  |  | 6.42
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 40mm medido até o BM 23 (m)= |  |  |  | 0
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie normal, esgoto, DN 40mm a medir no BM 24 (m)= |  |  |  | 6.42
17.1.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie R, agua pluvial, DN 75mm (m)= |  |  |  | 113.28
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie R, agua pluvial, DN 75mm executado (m)= |  |  |  | 113.28
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie R, agua pluvial, DN 75mm de contrato (m)= |  |  |  | 113.28
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie R, agua pluvial, DN 75mm medido até o BM 23 (m)= |  |  |  | 0
Total de serviço de instalaçao de tubos de PVC, serie R, agua pluvial, DN 75mm a medir no BM 24 (m)= |  |  |  | 113.28
17.2 | AGUA FRIA
17.2.7 | BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV.
|  |  | Quantidade (und) | Total (und)
Caixa d'água |  |  | 7 | 7
Total de barriletes executado (und)= |  |  |  | 7
Total de barriletes medido até o BM 23 (und)= |  |  |  | 4
Total de barriletes a medir no BM 24 (und)= |  |  |  | 3
17.2.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
|  | Quantidade (und) |  | Total (und)
Subsolo |  | 2 |  | 2
Total de caixa d'água em poliester 10000l executado (und)= |  |  |  | 2
Total de caixa d'água em poliester 10000l de contrato (und)= |  |  |  | 2
Total de caixa d'água em poliester 10000l medido até o BM 23 (und)= |  |  |  | 0
Total de caixa d'água em poliester 10000l a medir no BM 24 (und)= |  |  |  | 2
17.3 | ESGOTO
17.3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022
Total de ligaçao predial de esgoto (und)= |  |  |  | 1
Total de ligaçao predial de esgoto executado (und)= |  |  |  | 1
Total de ligaçao predial de esgoto de contrato (und)= |  |  |  | 1
Total de ligaçao predial de esgoto medido até o BM 23 (und)= |  |  |  | 0
Total de ligaçao predial de esgoto a medir no BM 24 (und)= |  |  |  | 1
17.3.8 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
Total de caixa enterrada hidraulica (und)= |  |  |  | 6
Total de caixa enterrada hidraulica executado (und)= |  |  |  | 6
Total de caixa enterrada hidraulica de contrato (und)= |  |  |  | 6
Total de caixa enterrada hidraulica medido até o BM 23 (und)= |  |  |  | 0
Total de caixa enterrada hidraulica a medir no BM 24 (und)= |  |  |  | 6
17.3.15 | POÇO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS DE 1 VEZ, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 m, PROFUNDIDADE = profundidade = 1,50 m, INCLUSO LAJE E TAMPA
|  | Quantidade (und) |  | Total (und)
Subsolo |  | 2 |  | 2
Total de poço circular para drenagem executado (und)= |  |  |  | 2
Total de poço circular para drenagem de contrato (und)= |  |  |  | 2
Total de poço circular para drenagem medido até o BM 23 (und)= |  |  |  | 0
Total de poço circular para drenagem a medir no BM 24 (und)= |  |  |  | 2
17.4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
17.4.6 | POÇO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS DE 1 VEZ, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 m, PROFUNDIDADE = profundidade = 2,00 m, INCLUSO LAJE E TAMPA
|  | Quantidade (und) |  | Total (und)
Subsolo |  | 1 |  | 1
Total de poço circular para drenagem executado (und)= |  |  |  | 1
Total de poço circular para drenagem de contrato (und)= |  |  |  | 1
Total de poço circular para drenagem medido atè o BM 23 (und)= |  |  |  | 0
Total de poço circular para drenagem medido no BM 24 (und)= |  |  |  | 1

## 18.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 24
18.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18.1 | PONTOS ELÉTRICOS
18.1.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Casarão (térreo) |  | 85 | 85
Casarão (subsolo) |  | 65 | 65
Térreo |  | 154 | 154
Mesanino |  | 95 | 95
1º pavimento |  | 105 | 105
2º pavimento |  | 105 | 105
3º pavimento |  | 105 | 105
4º pavimento |  | 105 | 105
Externo |  | 70 | 70
Total de ponto elétrico de iluminação executado (und)= |  |  | 889
Total de ponto elétrico de iluminação de contrato (und)= |  |  | 889
Total de ponto elétrico de iluminação medido até o BM 23 (und)= |  |  | 771
Total de ponto elétrico de iluminação a medir no BM 24 (und)= |  |  | 118
18.1.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Térreo |  | 18 | 18
Mesanino |  | 19 | 19
1º pavimento |  | 35 | 35
2º pavimento |  | 35 | 35
3º pavimento |  | 27 | 27
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (20A/250V) executado (und)= |  |  | 134
Total de ponto elétrico de tomada de contrato (und)= |  |  | 134
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (20A/250V) medido até o BM 23 (und)= |  |  | 0
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (20A/250V) a medir no BM 24 (und)= |  |  | 134
18.1.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Casarão (térreo) |  | 35 | 35
Casarão (subsolo) |  | 35 | 35
Térreo |  | 158 | 158
Mesanino |  | 85 | 85
1º pavimento |  | 115 | 115
2º pavimento |  | 115 | 115
3º pavimento |  | 115 | 115
4º pavimento |  | 115 | 115
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) executado (und)= |  |  | 773
Total de ponto elétrico de tomada de contrato (und)= |  |  | 773
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) medido até o BM 23 (und)= |  |  | 694
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) a medir no BM 24 (und)= |  |  | 79
18.1.4 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Térreo |  | 5 | 5
Mesanino |  | 4 | 4
1º pavimento |  | 4 | 4
2º pavimento |  | 4 | 4
3º pavimento |  | 4 | 4
4º pavimento |  | 4 | 4
Total de ponto elétrico de iluminaçao executado (und)= |  |  | 25
Total de ponto elétrico de iluminaçao de contrato (und)= |  |  | 25
Total de ponto elétrico de iluminaçao medido até o BM 23 (und)= |  |  | 0
Total de ponto elétrico de iluminaçao a medir no BM 24 (und)= |  |  | 25
18.4 | FIOS E CABOS
18.4.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Quantidade de cordoalha de cobre un 50mm de projeto de instalações elétricas (m) = |  |  | 100
Total de cordoalha de cobre un 50mm executado (m)= |  |  | 100
Total de cordoalha de cobre un 50mm de contrato (m)= |  |  | 100
Total de cordoalha de cobre un 50mm medido até o BM 23 (m)= |  |  | 0
Total de cordoalha de cobre un 50mm a medir no BM 24 (m)= |  |  | 100
18.5 | LUMINÁRIAS
18.5.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
Quantidade de luminaria tipo calha de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 40
Total de luminaria tipo calha executado (und)= |  |  | 40
Total de luminaria tipo calha de contrato (und)= |  |  | 40
Total de luminaria tipo calha medido até o BM 23 (und)= |  |  | 0
Total de luminaria tipo calha a medir no BM 24 (und)= |  |  | 40
18.7 | ATERRAMENTO E SPDA
18.7.1 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Quantidade de cordoalha de cobre un 50mm de projeto de instalações elétricas (m) = |  |  | 20
Total de cordoalha de cobre un 50mm executado (m)= |  |  | 20
Total de cordoalha de cobre un 50mm de contrato (m)= |  |  | 20
Total de cordoalha de cobre un 50mm medido até o BM 23 (m)= |  |  | 0
Total de cordoalha de cobre un 50mm a medir no BM 24 (m)= |  |  | 20
18.7.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Quantidade de haste de aterramento de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 15
Total de haste de aterramento executado (und)= |  |  | 15
Total de haste de aterramento de contrato (und)= |  |  | 15
Total de haste de aterramento medido até o BM 23 (und)= |  |  | 0
Total de haste de aterramento a medir no BM 24 (und)= |  |  | 15
18.7.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
Quantidade de caixa de inspeçao para aterramento de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 15
Total de caixa de inspeçao para aterramento executado (und)= |  |  | 15
Total de caixa de inspeçao para aterramento de contrato (und)= |  |  | 15
Total de caixa de inspeçao para aterramento medido até o BM 23 (und)= |  |  | 0
Total de caixa de inspeçao para aterramento a medir no BM 24 (und)= |  |  | 15
18.7.6 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO
Quantidade de grampo U de 5/8 de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 15
Total de grampo U de 5/8 executado (und)= |  |  | 15
Total de grampo U de 5/8 de contrato (und)= |  |  | 15
Total de grampo U de 5/8 medido até o BM 23 (und)= |  |  | 0
Total de grampo U de 5/8 a medir no BM 24 (und)= |  |  | 15
18.8 | ELETROCALHAS, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS
18.8.12 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA
Quantidade de eletrocalha perfurada 50x50 de projeto de instalações elétricas (m) = |  |  | 2669.7
Total de eletrocalha perfurada 50x50 executado (m)= |  |  | 2669.7
Total de eletrocalha perfurada 50x50 de contrato (m)= |  |  | 2669.7
Total de eletrocalha perfurada 50x50 medido até o BM 23 (m)= |  |  | 1067.88
Total de eletrocalha perfurada 50x50 a medir no BM 24 (m)= |  |  | 1601.82
18.8.13 | PERFILADO PERFURADO 38x19x3000mm CHAPA 16
Quantidade de perfilado perfurado 38x19x3000mm de projeto de instalações elétricas (m) = |  |  | 350
Total de perfilado perfurado 38x19x3000mm executado (m)= |  |  | 350
Total de perfilado perfurado 38x19x3000mm de contrato (m)= |  |  | 350
Total de perfilado perfurado 38x19x3000mm medido até o BM 23 (m)= |  |  | 0
Total de perfilado perfurado 38x19x3000mm a medir no BM 24 (m)= |  |  | 350
18.8.14 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22
Quantidade de perfilado perfurado 38x38x3000mm de projeto de instalações elétricas (m) = |  |  | 45
Total de perfilado perfurado 38x38x3000mm executado (m)= |  |  | 45
Total de perfilado perfurado 38x38x3000mm de contrato (m)= |  |  | 45
Total de perfilado perfurado 38x38x3000mm medido até o BM 23 (m)= |  |  | 0
Total de perfilado perfurado 38x38x3000mm a medir no BM 24 (m)= |  |  | 45

## 20.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 24
20.0 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO
20.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade de tubo de aço galvanizado necessário no projeto de instalações de combate a incendio (m) = |  | 190
Total de tubo de aço galvanizado executado (m)= |  | 190
Total de tubo de aço galvanizado de contrato (m)= |  | 210.14
Total de tubo de aço galvanizado medido até o BM 23 (m)= |  | 126
Total detubo de aço galvanizado a medir no BM 24 (m)= |  | 64
20.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade de joelho 90 graus em ferro galvanizado necessário no projeto de instalações de combate a incendio (und) = |  | 39
Total de joelho 90 graus em ferro galvanizado executado (und)= |  | 39
Total de joelho 90 graus em ferro galvanizado de contrato (und)= |  | 39
Total de joelho 90 graus em ferro galvanizado medido até o BM 23 (und)= |  | 5
Total de joelho 90 graus em ferro galvanizado a medir no BM 24 (und)= |  | 34
20.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
Quantidade de te em ferro galvanizado necessário no projeto de instalações de combate a incendio (und) = |  | 9
Total de te em ferro galvanizado executado (und)= |  | 9
Total de te em ferro galvanizado de contrato (und)= |  | 9
Total de te em ferro galvanizado medido até o BM 23 (und)= |  | 6
Total de te em ferro galvanizado a medir no BM 24 (und)= |  | 3
20.6 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
Quantidade de extintor de incendio portatil com carga CO2 de 6kg necessário no projeto de instalações de combate a incendio (und) = |  | 1
Total de extintor de incendio portatil com carga CO2 de 6kg executado (und)= |  | 1
Total de extintor de incendio portatil com carga CO2 de 6kg de contrato (und)= |  | 1
Total de extintor de incendio portatil com carga CO2 de 6kg medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de extintor de incendio portatil com carga CO2 de 6kg a medir no BM 24 (und)= |  | 1
20.7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
Quantidade de extintor de incendio portatil com carga PQS de 6kg necessário no projeto de instalações de combate a incendio (und) = |  | 40
Total de extintor de incendio portatil com carga PQS de 6kg executado (und)= |  | 40
Total de extintor de incendio portatil com carga PQS de 6kg de contrato (und)= |  | 40
Total de extintor de incendio portatil com carga PQS de 6kg medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de extintor de incendio portatil com carga PQS de 6kg a medir no BM 24 (und)= |  | 40
20.10 | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)(INCENDIO)
Quantidade de tampão fofo simples necessário no projeto de instalações de combate a incendio (und) = |  | 1
Total de tampão fofo simples executado (und)= |  | 1
Total de tampão fofo simples de contrato (und)= |  | 1
Total de tampão fofo simples medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de tampão fofo simples a medir no BM 24 (und)= |  | 1
20.14 | DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J
Quantidade de detector (sensor) de fumaça necessário no projeto de instalações de combate a incendio (und) = |  | 174
Total de detector (sensor) de fumaça executado (und)= |  | 174
Total de detector (sensor) de fumaça de contrato (und)= |  | 174
Total de detector (sensor) de fumaça medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de detector (sensor) de fumaça a medir no BM 24 (und)= |  | 174
20.16 | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL DTC 420 INTELBRAS
Quantidade de detector de temperatura endereçavel necessário no projeto de instalações de combate a incendio (und) = |  | 29
Total de bloco autonomo executado (und)= |  | 29
Total de bloco autonomo de contrato (und)= |  | 29
Total de bloco autonomo medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de bloco autonomo a medir no BM 24 (und)= |  | 29
20.20 | PONTO SECO, COM ELETRODUTO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4"
Quantidade de ponto seco necessario no projeto de instalações elétricas (und) = |  | 203
Total de ponto seco executado (und)= |  | 203
Total de ponto seco de contrato (und)= |  | 203
Total de ponto seco medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de ponto seco a medir no BM 24 (und)= |  | 203

## 21.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 24
21.0 | DIVERSOS
21.1 | BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO SIENA
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Jardim superior (casarão) | Paredes externas | 36.99 | 36.99
| Paredes internas | 0.925 | 0.925
Copa (subsolo) | Bancada | 1.26 | 1.26
| Testeira | 0.27 | 0.27
| Respaldo | 0.135 | 0.135
Copa (Térreo)) | Bancada | 1.5 | 1.5
| Testeira | 0.37 | 0.37
| Respaldo | 0.125 | 0.125
Café (Térreo)) | Bancada | 2.22 | 2.22
| Testeira | 0.31 | 0.31
| Respaldo | 2.75 | 2.75
Total de bancada/tampo executado (m²) = |  |  | 46.855
Total de bancada/tampo de contrato (m²) = |  |  | 46.86
Total de bancada/tampo de medido atè o BM 23 (m²) = |  |  | 0
Total de bancada/tampo a medir no BM 24 (m²) = |  |  | 46.855
21.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO 1"" PINTADO EM ESMALTE
Local |  | Comprimento (m) | Total (m)
Escada do subsolo ao mesanino |  | 29.6 | 29.6
Escada da presidência (subsolo/térreo) |  | 11.6 | 11.6
Escada do auditório (térreo/mesanino) |  | 6.27 | 6.27
Escada do auditório (térreo) |  | 2.2 | 2.2
Rampa de acesso ao auditório |  | 18.4 | 18.4
Rampa de acesso principal (entrada) |  | 17.2 | 17.2
Rampa do corredor (terreo) |  | 8.6 | 8.6
Rampas de acesso ao terraço (casarão) |  | 6 | 6
Escada de emergência (mesanino/cobertura) |  | 50 | 53.79
Total de corrimão em tubo de aço executado (m) = |  |  | 153.66
Total de corrimão em tubo de aço de contrato (m) = |  |  | 153.66
Total de corrimão em tubo de aço medido até o BM 23 (m) = |  |  | 0
Total de corrimão em tubo de aço a medir no BM 24 (m) = |  |  | 153.66
21.5 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR BARRAS HORIZONTAIS DE 1", FIXADO COM CHUBADOR MECÂNICO
Local |  | Comprimento (m) | Total (m)
Plenário |  | 4.45 | 4.45
Auditório |  | 4.9 | 4.9
Rampa de entrada |  | 23.4 | 23.4
Escada do jardim |  | 3.6 | 3.6
Casarão |  | 3.8 | 3.8
Total de guarda corpo de aço galvanizado executado (m) = |  |  | 40.15
Total de guarda corpo de aço galvanizado de contrato (m) = |  |  | 40.15
Total de guarda corpo de aço galvanizado medido até o BM 23 (m) = |  |  | 0
Total de guarda corpo de aço galvanizado a medir no BM 24 (m) = |  |  | 40.15
21.6 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR BARRAS VERTICAIS DE 1" A CADA 15CM, FIXADO COM CHUBADOR MECÂNICO
Local |  | Comprimento (m) | Total (m)
Mesanino |  | 10 | 10
Pavimento tipo |  | 21.6 | 21.6
Total de guarda corpo de aço galvanizado executado (m) = |  |  | 31.6
Total de guarda corpo de aço galvanizado de contrato (m) = |  |  | 31.6
Total de guarda corpo de aço galvanizado medido até o BM 23 (m) = |  |  | 0
Total de guarda corpo de aço galvanizado a medir no BM 24 (m) = |  |  | 31.6

## 23.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 24
23.0 | LÓGICA
23.1.3 | CABO DE FIBRA OPTICA 1fo - PADRAO MONOMODO
Total (m)
Comprimento de cabo de fibra optica de projeto (m) = |  | 10380
Total de cabo de fibra optica executada (m)= |  | 10380
Total de cabo de fibra optica de contrato (m)= |  | 10380
Total de cabo de fibra optica medido até o BM 23 (m)= |  | 8380
Total de cabo de fibra optica a medir no BM 24 (m)= |  | 2000
23.1.8 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50
Quantidade de curva vertical utilizado em eletrocalhas no projeto de logica (und) = |  | 10
Total de curva vertical para eletrocalhas 100x50 executado (und)= |  | 10
Total de curva vertical para eletrocalhas 100x50 de contrato (und)= |  | 10
Total de curva vertical para eletrocalhas 100x50 medido até o BM 23 (und)= |  | 0
Total de curva vertical para eletrocalhas 100x50 a medir no BM 24 (und)= |  | 10
23.1.9 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100
Quantidade de curva horizontal utilizado em eletrocalhas no projeto de logica (und) = |  | 15
Total de curva horizontal para eletrocalha 100x100 executado (und) = |  | 15
Total de curva horizontal para eletrocalha 100x100 de contrato (und) = |  | 15
Total de curva horizontal para eletrocalha 100x100 medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de curva horizontal para eletrocalha 100x100 a medir no BM 24 (und) = |  | 15
23.1.10 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50
Quantidade de curva vertical utilizado em eletrocalhas no projeto de logica (und) = |  | 15
Total de curva vertical para eletrocalha 50x50 executado (und) = |  | 15
Total de curva vertical para eletrocalha 50x50 de contrato (und) = |  | 15
Total de curva vertical para eletrocalha 50x50 medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de curva vertical para eletrocalha 50x50 a medir no Bm 24 (und) = |  | 15
23.1.11 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50
Quantidade de curva horizontal utilizado em eletrocalhas no projeto de logica (und) = |  | 26
Total de curva horizontal para eletrocalha 50x50 executado (und) = |  | 26
Total de curva horizontal para eletrocalha 50x50 de contrato (und) = |  | 26
Total de curva horizontal para eletrocalha 50x50 medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de curva horizontal para eletrocalha 50x50 a medir no BM 24 (und) = |  | 26
23.1.12 | SUPORTE VERTICAL 100 x 50 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de suporte vertical 100x50 necesário para execuçao do projeto de logica (und) = |  | 150
Total de suporte vertical 100x50mm executado (und) = |  | 150
Total de suporte vertical 100x50mm de contrato (und) = |  | 150
Total de suporte vertical 100x50mm medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de suporte vertical 100x50mm a medir no BM 24 (und) = |  | 150
23.1.13 | SUPORTE VERTICAL 50 x 50 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de suporte vertical 50x50 necesário para execuçao do projeto de logica (und) = |  | 230
Total de suporte vertical 50x50mm executado (und) = |  | 230
Total de suporte vertical 50x50mm de contrato (und) = |  | 230
Total de suporte vertical 50x50mm medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de suporte vertical 50x50mm a medir no BM 24 (und) = |  | 230
23.1.14 | PONTO SECO PARA SAIDA DA FIBRA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO 3/4"
Quantidade de ponto seco para saida da fibra necessário no projeto logica (und) = |  | 189
Total de ponto seco para saida da fibra executado (und) = |  | 189
Total de ponto seco para saida da fibra de contrato (und) = |  | 189
Total de ponto seco para saida da fibra medido até o BM 23 (und) = |  | 0
Total de ponto seco para saida da fibra a medir no BM 24 (und) = |  | 189

## 24.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/11/2025 À 30/11/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 24
24.0 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2)
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2)
24.1.10 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Local |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área Total (m²)
Casa 1 (interno) |  | 53 | 6.6 | 349.8
|  | 58 | 1.2 | 69.6
Casa 1 (externo) |  | 37.1 | 6.6 | 244.86
|  | 58 | 1.2 | 69.6
Casa 2 (interno e externo) |  | 85 | 6.6 | 561
Total de demolição de argamassa executado (m²)= |  |  |  | 1294.86
Total de demolição de argamassa de contrato (m²)= |  |  |  | 1294.86
Total de demolição de argamassa medido até o BM 23 (m²)= |  |  |  | 733.86
Total de demolição de argamassa a medir no BM 24 (m²)= |  |  |  | 561
24.2.14 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CERÂMICA OU LADRILHO SEM APROVEITAMENTO
Local |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área Total (m²)
Terraço coberto casarão |  | 25 | 2 | 50
Terraço do pav. Superior (café) |  | 5 | 3 | 15
Total de demolição de piso em cerâmica ou ladrilho executado (m²)= |  |  |  | 65
Total de demolição de piso em cerâmica ou ladrilho de contrato (m²)= |  |  |  | 65
Total de demolição de piso em cerâmica ou ladrilho medido até o BM 23 (m²)= |  |  |  | 0
Total de demolição de piso em cerâmica ou ladrilho a medir no BBM 24 (m²)= |  |  |  | 65
24.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
24.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
Local |  | Área (m²) |  | Volume (m³)
Subsolo
Presidência |  | 43.5 |  | 2.175
Acessoria 1, 2 e 3 |  | 68.38 |  | 3.419
Circulação |  | 25.87 |  | 1.2935
Hall |  | 34.95 |  | 1.7475
Wc fem. E masc. |  | 6 |  | 0.3
Copa |  | 10.78 |  | 0.539
Depósito |  | 2.4 |  | 0.12
Área do subsolo (gerador e substação) |  | 2.323 |  | 0.11615
Terraço (casarão 01) |  | 50 |  | 2.5
Total de lastro de concreto magro executado (m³)= |  |  |  | 12.2101
Total de lastro de concreto magro de contrato (m³)= |  |  |  | 12.21
Total de lastro de concreto magro medido até o BM 23 (m³)= |  |  |  | 9.59
Total de lastro de concreto magro a medir no BM 24 (m³)= |  |  |  | 2.6201
24.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
Local |  | Quantidade (und) | Volume (m³) | Total (m³)
Bloco de fundações da estrutura do café (8 und) |  | 1 | 0.6 | 4.8
Sapata do pilar de apoio do casarão |  | 0.36 | 0.6 | 0.216
Total de concretagem de sapatas executado (m³)= |  |  |  | 5.016
Total de concretagem de sapatas de contrato (m³)= |  |  |  | 5.02
Total de concretagem de sapatas medido até o BM 23 (m³)= |  |  |  | 2.39
Total de concretagem de sapatas a medir no BM 24 (m³)= |  |  |  | 2.63
24.2.8 | LAJE TRELIÇADA COM TRELIÇAS TG12L E LAJOTAS EM CERÂMICA
Local |  |  | Área (m²) | Total (m²)
Laje do nível +1,30m (laje de piso do casarão) |  |  | 222.739 | 222.739
Laje do nível intermediário (coberta casarão) |  |  | 222.739 | 222.739
Laje do café (piso e coberta) |  |  | 66.82 | 66.82
Total de área de laje treliçada executado (m²) = |  |  |  | 512.298
Total da área de laje treliçada de contrato (m²) = |  |  |  | 512.3
Total da área de laje treliçada medido até o BM 23 (m²) = |  |  |  | 445.48
Total da área de laje treliçada a medir no BM 24 (m²) = |  |  |  | 66.818
24.2.10 | ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO E MADEIRA) PARA LAJES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
Local |  |  | Área (m²) | Total (m²)
Laje do nível +1,30m (laje de piso do casarão) |  |  | 222.739 | 222.739
Laje do nível intermediário (coberta casarão) |  |  | 222.739 | 222.739
Laje do café (piso e coberta) |  |  | 66.82 | 66.82
Total de área de escoramento misto (metalico e madeira) executado (m²) = |  |  |  | 512.298
Total de escoramento misto (metalico e madeira) de contrato (m²) = |  |  |  | 478.89
Total de escoramento misto (metalico e madeira) medido até o BM 23 (m²) = |  |  |  | 445.48
Total de escoramento misto (metalico e madeira) a medir no BM 24 (m²) = |  |  |  | 33.41
Total de escoramento misto (metalico e madeira) a aditar (m²) = |  |  |  | -33.408
24.2.13 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022
Local |  |  |  | Total (Kg)
Considerado para estrutura metálica através Projeto Estrutural (kg) = |  |  |  | 1565.02
Total de fornecimento e montagem de estrutura metálica executado (kg) = |  |  |  | 1565.02
Total de fornecimento e montagem de estrutura metálica de contrato (kg) = |  |  |  | 1565.02
Total de fornecimento e montagem de estrutura metálica medido até o BM 23 (kg) = |  |  |  | 0
Total de fornecimento e montagem de estrutura metálica a medir no BM 24 (kg) = |  |  |  | 1565.02
24.2.14 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Local |  |  |  | Total (m³)
Laje do café |  |  |  | 16.0328
Total de concretagem 30 MPa executado (m³) = |  |  |  | 16.0328
Total de concretagem 30MPa de contrato (m³) = |  |  |  | 16.03
Total de concretagem 30MPa medido até o BM 23 (m³) = |  |  |  | 0
Total de concretagem 30 MPa a medir no BM 24 (m³) = |  |  |  | 16.0328
24.2.15 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Local |  | Quantidade (und) | Comprimento (m) | Total (m)
Porta entre o gerador e a substação |  | 1 | 1.5 | 1.5
Porta de acesso ao terraço do café |  | 1 | 1.5 | 1.5
Porta de acesso ao café |  | 1 | 1.5 | 1.5
Total de verga moldada in loco em concreto executado (m)= |  |  |  | 4.5
Total de verga moldada in loco em concreto de contrato (m)= |  |  |  | 4.5
Total de verga moldada in loco em concreto medido até o BM 23 (m)= |  |  |  | 0
Total de verga moldada in loco em concreto a medir no BM 24 (m)= |  |  |  | 4.5
24.2.16 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
Local |  | Área (m²) | Altura (m) | Volume (m³)
Fundação da estrutura do café (8und) |  | 1 | 0.6 | 4.8
Total de escavação manual para bloco de coroamento executado (m³)= |  |  |  | 4.8
Total de escavação manual para bloco de coroamento de contrato (m³)= |  |  |  | 4.8
Total de escavação manual para bloco de coroamento medido até o BM 23 (m³)= |  |  |  | 0
Total de escavação manual para bloco de coroamento a medir no BM 24 (m³)= |  |  |  | 4.8
24.2.17 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
Local |  | Área (m²) | Altura (m) | Volume (m³)
Rebaixamento do nível para a substação |  | 27.0725 | 0.9 | 24.3652
Total de escavação manual de vala executado (m³)= |  |  |  | 24.3652
Total de escavação manual de vala de contrato (m³)= |  |  |  | 24.37
Total de escavação manual de vala medido até o BM 23 (m³)= |  |  |  | 0
Total de escavação manual de vala medido até o BM 24 (m³)= |  |  |  | 24.3652
24.2.18 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Local |  |  |  | Volume (m³xkm)
Rebaixamento do nível para a substação |  |  |  | 2620.8
Total de escavação manual de vala executado (m³xkm)= |  |  |  | 2620.8
Total de escavação manual de vala de contrato (m³xkm)= |  |  |  | 2620.8
Total de escavação manual de vala medido até o BM 23 (m³xkm)= |  |  |  | 0
Total de escavação manual de vala a medir no BM 24 (m³xkm)= |  |  |  | 2620.8
24.3 | COBERTA
24.3.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Local |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área Total (m²)
Casarão 01 - coberta do terraço |  | 25.4 | 2.6 | 66.04
Casa 02 - coberta café |  | 11.44 | 2.5 | 28.6
Casa 02 - coberta terraço |  | 11.44 | 1.3 | 14.872
Área total de trama de madeira executado (m²) = |  |  |  | 109.512
Área de trama de madeira de contrato (m²) = |  |  |  | 109.51
Área de trama de madeira medido até o BM 23 (m²) = |  |  |  | 0
Área de trama de madeira à medir no BM 24 (m²) = |  |  |  | 109.512
24.3.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Local |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área Total (m²)
Casarão 01 - coberta do terraço |  | 25.4 | 2.6 | 66.04
Casa 02 - coberta café |  | 11.44 | 2.5 | 28.6
Casa 02 - coberta terraço |  | 11.44 | 1.3 | 14.872
Área total de telhamento com telha cerãmica executado (m²) = |  |  |  | 109.512
Área de telhamento com telha cerãmica contrato (m²) = |  |  |  | 109.51
Área de telhamento com telha cerãmica medido até o BM 23 (m²) = |  |  |  | 0
Área de telhamento com telha cerãmica à medir no BM 24 (m²) = |  |  |  | 109.512
24.5.3 | PINTURA
24.5.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
Local |  |  |  | Área Total (m²)
Casarão 01 |  |  |  | 247.89
Total de aplicação manual tinta latex executado (m²)= |  |  |  | 247.89
Total de aplicação manual de tinta latex de contrato (m²)= |  |  |  | 247.89
Total de aplicação manual de tinta latex medido até o BM 23 (m²)= |  |  |  | 0
Total de aplicação manual de tinta latex a medir noo BM 24 (m²)= |  |  |  | 247.89